## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省人力资源咨询服务中心 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 12333人力资源服务专项资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省人力资源咨询服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 259.9 |  | 259.9 |  | 259.9 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 259.9 |  | 259.9 |  | 259.9 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 第一，按照“基本公共服务均等化”和构建服务型政府的要求，紧密围绕人力资源社会保障的重点工作，以统一规划、统一建设、资源共享和互联互通为目标，强化从群众需要出发的发展思路，秉承“倾听民意，服务民生”的服务理念，以全省咨询服务“标准统一、服务规范、联动响应”为目标，加强12333电话咨询服务能力建设和队伍建设，创新工作举措，提高服务效能。第二，拓展多样化服务渠道，提升服务水平。一是巩固和完善12333电话咨询服务渠道。二是做好劳动保障监察举报投诉及系统行风举报投诉的受理工作。三是大力发展互联网服务，有效利用12333网站、短信平台、微信公众号、手机APP等服务渠道，进一步提升群众对人力资源社会保障政策和业务的知晓率。第三，积极收集和整理社情民意，对咨询信息和数据的分析利用，为人力资源社会保障科学决策提供支持。实现政策咨询、办事指南、信息查询、投诉举报、意见征集、民意调查和业务办理功能的全方位整合。 | [5 empty] | 第一，服务群众工作更有“温度”，咨询服务热线满意率较高。2021年1至12月，2021年全省12333咨询热线来电总量共计133.53万，同比增长13.5%，人工接电66.35万个，同比增长8.14%；自助语音42.67万个，同比增长7.12%。省本级12333咨询热线共计接听总量67.15万个，同比增长8.21%，其中人工接电31.72万个,同比增长9.90%，自助语音35.42万个，同比增长6.74%。12333咨询服务热线满意率达99.91%。 第二，惠企便民传递人社正能量更有“质感”，打造人民满意政务服务品牌。2021年1月至12月，云南12333政务服务平台通过电话、短信、微信、网站、手机APP向群众提供服务共计1372万人次。接听举报投诉电话6.9万个，通过云南省劳动保障监察信息管理系统转办劳动保障监察举报投诉2.4万件，受理加载金融功能社保卡临时挂失6.7万件，“云南12333”微信公众号发布244条，短信、彩信共计发送1263万条，12333公共服务网发布信息144条，处理云南省人民政府政务信息在线解答3399条，收集上报扫黑除恶线索1条，人社系统行风建设投诉、举报转办133件，省政府12345政务热线转办770件。 第三，政务服务热线归并优化相关工作落实情况。2021年12月1日起正式实行“7×24小时”全天候人工咨询服务。实行一个月以来，与同期“5×8小时”相比，接电量增长46.82%，人工咨询服务群众满意率仍保持在99%以上。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 12333咨询电话接电量 | >= | 400000 | 个 | 1090177 | 50 | 50 | 考核以人工接听电话量（含举报投诉电话）为标准。考核指标参照年初预算项目绩效指标表考核，如期完成年度指标。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 12333咨询电话综合接通率 | >= | 80 | % | 85.07 | 30 | 30 | 考核以电话咨询系统记录的综合接通率为准。考核指标参照年初预算项目绩效指标表考核，如期完成年度指标。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 12333咨询电话群众满意率 | >= | 95 | % | 99.91 | 10 | 10 | 考核以电话咨询系统记录的群众满意率为准。考核指标参照年初预算项目绩效指标表考核，如期完成年度指标。
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。