## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省社会保险局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 基本养老保险扩面增效专项行动宣传经费
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省社会保险局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 120 |  | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为深入贯彻落实党中央、国务院关于健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系，持续增进民生福祉，实现共同富裕的决策部署，按照省委、省政府精准实施全民参保计划工作安排，推动我省社会保险事业高质量可持续发展，经省人民政府同意，2022-2035年在全省实施基本养老保险扩面增效专项行动。 | [5 empty] | 因项目经费于2022年12月下达，按照项目资金使用相关规定需开展采购意向公开，招投标工作，根据工作流程，未能在2022年末完成资金使用，已按规定向财政提出资金结转2023年使用的申请，项目资金将在2023年度上半年执行完毕。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 公开发放的宣传材料数量 | >= | 1000000 | 份 | 0 | 15 | 15 | 因项目经费于2022年12月下达，按照项目资金使用相关规定需开展采购意向公开，招投标工作，根据工作流程，未能在2022年末完成资金使用，已按规定向财政提出资金结转2023年使用的申请，项目资金将在2023年度上半年执行完毕。
产出指标 |  | 数量指标 | 发布稿件数量 | >= | 200 | 篇 | 0 | 20 | 20 | 因项目经费于2022年12月下达，按照项目资金使用相关规定需开展采购意向公开，招投标工作，根据工作流程，未能在2022年末完成资金使用，已按规定向财政提出资金结转2023年使用的申请，项目资金将在2023年度上半年执行完毕。
产出指标 |  | 数量指标 | 发布短视频数量 | >= | 50 | 条 | 0 | 15 | 15 | 因项目经费于2022年12月下达，按照项目资金使用相关规定需开展采购意向公开，招投标工作，根据工作流程，未能在2022年末完成资金使用，已按规定向财政提出资金结转2023年使用的申请，项目资金将在2023年度上半年执行完毕。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 官方微信号、抖音视频号点赞、关注、转发量 | >= | 500000 | 人次 | 0 | 30 | 30 | 因项目经费于2022年12月下达，按照项目资金使用相关规定需开展采购意向公开，招投标工作，根据工作流程，未能在2022年末完成资金使用，已按规定向财政提出资金结转2023年使用的申请，项目资金将在2023年度上半年执行完毕。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 0 | 10 | 10 | 因项目经费于2022年12月下达，按照项目资金使用相关规定需开展采购意向公开，招投标工作，根据工作流程，未能在2022年末完成资金使用，已按规定向财政提出资金结转2023年使用的申请，项目资金将在2023年度上半年执行完毕。
其他需要说明的事项 |  |  | 因项目经费于2022年12月下达，按照项目资金使用相关规定需开展采购意向公开，招投标工作，根据工作流程，未能在2022年末完成资金使用，已按规定向财政提出资金结转2023年使用的申请，项目资金将在2023年度上半年执行完毕。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省社会保险局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省级财政养老保险补助资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省社会保险局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 16693 |  | 0 |  | 16693 | 10 | 0 | 0
|  | 其中：当年财政拨款 | 16693 |  | 0 |  | 16693 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据“十四五”规划、云政发[2020]5号、云人社发[2020]24号、省政府关于深化华侨农场改革批复、2000第50次省长办公会议纪要、云科发[2008]23号、云政复[1996]73号、云政复[1997]32号要求，项目的实施主要是对企业职工养老保险基金的必要补充，是为了确保企业离退休人员按时足额领取待遇。一是加大对企业职工养老保险的财政扶持力度，有效提升我省企业职工养老保险基金的支撑能力；二是该项目是申报中央财政补助资金的重要依据，项目的实施能最大限度争取中央财政对我省支持。省级补助是中央财政补助我省企业职工养老保险基金的一项重要考核指标，项目实施后，中央将根据省级补助资金情况，下拨我省中央补助资金。 | [5 empty] | 按照文件要求，2022年省财政下发财政补助资金16693万元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 保险足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 保险按时发放率 | >= | 90 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益指标 | 全年接访次数下降率 | >= | 20 | % | 100 | 30 | 30 | 全年未发生资金相关信访或者上访事件，接访下降率100%。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意率 | >= | 90% | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省社会保险局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 社会保险待遇社会化发放及管理专项资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省社会保险局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 440.23 |  | 388.94 |  | 379.99 | 10 | 97.7 | 9.77
|  | 其中：当年财政拨款 | 400.35 |  | 388.94 |  | 379.99 |  | 97.7
|  | 上年结转资金 | 39.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 考虑未来3年中共中央、国务院、人社部、省委、省政府对基本养老、工伤保险工作目标指示及习近平总书记考察云南等一系列重要讲话精神，依据十九大、“十四五”规划精神，以及2021年全国社保经办管理服务工作要点（人社险中心函〔2021〕1号）和2021年我省社保经办管理服务工作要点及目标分解计划（云社险发〔2021〕1号）等文件要求，该项目要全面实施全民参保计划，推进基本养老保险关系转移接续。全面实施企业职工基本养老保险基金省级统收统支和中央调剂制度，接轨基本养老保险全国统筹。完善工伤保险省级统筹。健全基本养老保险筹资和待遇调整机制，完善工伤保险待遇与经济发展联动机制;按照兜底线、织密网、建机制的要求，强化社会保障收入调节功能，实现保障项目基本完备、待遇水平稳步提高、制度衔接顺畅有序、管理服务精细便捷，进一步健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。 | [5 empty] | 全面实施全民参保计划，推进基本养老保险关系转移接续。全面实施企业职工基本养老保险基金省级统收统支和中央调剂制度，接轨基本养老保险全国统筹。完善工伤保险省级统筹。健全基本养老保险筹资和待遇调整机制，完善工伤保险待遇与经济发展联动机制;按照兜底线、织密网、建机制的要求，强化社会保障收入调节功能，实现保障项目基本完备、待遇水平稳步提高、制度衔接顺畅有序、管理服务精细便捷，进一步健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 87.1
产出指标 |  | 数量指标 | 培训完成率 | >= | 90 | % | 121 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 召开专题会议完成率 | >= | 90 | % | 71 | 10 | 7.1 | 2022年度按照疫情防控相关要求，减少现场会议召开次数，实际召开专题会议5次，未能完成7场次的目标任务。
产出指标 |  | 质量指标 | 个人权益信息率 | = | 100% | % | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益指标 | 社会保险待遇发放率 | = | 100% | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 养老、工伤保险参保人员满意率 | >= | 90% | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 96.87 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省社会保险局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 城乡居民基本养老保险补助资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省社会保险局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 190000 |  | 133000 |  | 190000 | 10 | 142.86 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 190000 |  | 133000 |  | 190000 |  | 142.86
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于完善覆盖全民的社会保障体系重在讲话精神，力争参加城乡居民养老保险人数达到2440万人，省级财政保障资金606991万元。为更好保障参保城乡居民的老年基本生活的目标，坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式，巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金和个人账户养老金相结合的资金筹集渠道，强化长缴多得、多缴多得等制度的激励机制，落实基础养老金正常调整机制，健全服务网络，提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务，确保符合条件1821.03万人养老金待遇按时足额发放，保障居民老年基本生活，力争群众满意度达到90%以上。 | [5 empty] | 截止2022年年底，全省城乡居民基本养老保险参保人数为2479.71万人，圆满完成了目标任务。各级社保经办机构按时足额发放养老保险待遇，自2022年7月起中央基础养老金上调5元，广大城乡居民缴费意愿进一步提高，个人账户累积额稳步增加，月人均养老待遇水平相较于2021年进一步提升，切实了提高参保居民的获得感、幸福感、安全感。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 参保目标任务完成率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 保险足额发放率 | >= | 98 | % | 100 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 保险按时发放率 | >= | 98 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 完善城乡居民养老保险制度 | = | 有效解决养老难题，稳定社会和谐 | % | 有效解决养老难题，稳定社会和谐 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意率 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省社会保险局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 城乡居民养老保险提高基础养老金补助资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省社会保险局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 16400 |  | 16400 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 16400 |  | 16400 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式，巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得、多较多得等制度的激励机制，建立基础养老金正常调整机制，健全服务网络，提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务。力争达到参保人数2400万，养老金待遇按时足额发放，群众满意度力争达到90%以上。 | [5 empty] | 截止2022年年底，全省城乡居民基本养老保险参保人数为2479.71万人，圆满完成了目标任务。各级社保经办机构按时足额发放养老保险待遇，自2022年7月起中央基础养老金上调5元，广大城乡居民缴费意愿进一步提高，个人账户累积额稳步增加，月人均养老待遇水平相较于2021年进一步提升，切实了提高参保居民的获得感、幸福感、安全感。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 质量指标 | 保险足额发放率 | >= | 100 | % | 100 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益指标 | 完善城乡居民养老保险制度 | = | 有效解决养老难题，稳定社会和谐 | % | 有效解决养老难题，稳定社会和谐 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省社会保险局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2022年社保基金预算管理工作经费
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省社会保险局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 25 |  | 24.6 | 10 | 98.4 | 9.84
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 25 |  | 24.6 |  | 98.4
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《云南省社会保险基金预算编制管理工作规程》《云南省社会保险基金预算绩效考核暂行办法》，结合2019年-2021年预决算工作考核情况，下达此笔资金，专项用于社会保险基金预决算管理相关工作开支。 | [5 empty] | 2022年度基金预决算执行差异率控制在10%以内；做好省本级对下的预决算管理指导工作；不断提高省本级自身预决算管理水平；提高参保对象对社保基金财务管理的满意程度。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 质量指标 | 降低基金预决算执行差异率 | <= | 10 | % | 5 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益指标 | 提高基金预决算管理水平 | >= | 80 | 分 | 95 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 参保对象对象满意度指标 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.84 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省社会保险局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2022年中央下达机关事业单位养老保险制度改革补助经费
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省社会保险局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 40845 |  | 40845 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 40845 |  | 40845 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 确保机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放，并做好退休人员待遇调整。 | [5 empty] | 项目的实施主要是对机关事业职工养老保险基金的必要补充，已完成当年机关事业单位离退休人员待遇按时足额发放。一是加大了对机关事业单位职工养老保险的财政扶持力度，有效提升我省机关事业单位职工养老保险基金的支撑能力；二是该项目的实施能最大限度争取了中央财政对我省支持。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 质量指标 | 符合条件的机关事业单位退休人员足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
产出指标 |  | 时效指标 | 符合条件的机关事业单位退休人员按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益指标 | 有领取资格的机关事业单位退休人员基本养老金应发尽发率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位退休人员满意度 | >= | 95 | % | 98 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南省社会保险局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省社会保险公共服务平台建设项目专项资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省社会保险局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 400 |  | 400 |  | 396.7 | 10 | 99.18 | 9.92
|  | 其中：当年财政拨款 | 400 |  | 400 |  | 396.7 |  | 99.18
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 结合我省社会保险事业总体部署和发展目标，结合企业养老保险全国统筹信息系统建设内容，明确新时期云南社会保险公共服务平台数字化建设的发展形势、总体目标、重点任务，高起点、高标准、高质量推进新时期云南社会保险数字化能力应用工作，建设云南省社会保险公共服务平台，聚焦解决当前群众办事堵点痛点问题，提升云南省社会保险公共服务平台建设水平，实现“一号申请”“一窗受理”“一网通办”和“一卡通用”，实现全程网上运行和监督，并与国家政务服务平台对接，全国范围内社会保险服务事项基本做到标准统一、整体联动、业务协同，推动全国统一的社会保险公共服务平台全面建成，为参保单位和人员提供全网式、全流程、无差别的方便快捷服务，推动社保服务从“信息化覆盖”进阶“数字化转型”，最终实现“智能化变革”。 | [5 empty] | 按照省财政厅批复的金额和省发改委立项批复的建设内容，建设的子系统有4个，分别是社会保险统计分析子系统、数据可视化子系统、服务运行监控子系统、服务效能监管子系统。2022年12月18日系统已上线运行。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 82
产出指标 |  | 数量指标 | 建成社保服务效能提升系统 | = | 5 | 个 | 4 | 30 | 24 | 按照省财政厅批复的金额和省发改委立项批复的建设内容，建设的子系统有4个，分别是社会保险统计分析子系统、数据可视化子系统、服务运行监控子系统、服务效能监管子系统。
产出指标 |  | 质量指标 | 系统初验时间偏差率 | <= | 10 | % | 10 | 10 | 10 | 按照采购合同内容要求，2022年底上线系统主体功能，2023年4月完成项目验收。
产出指标 |  | 时效指标 | 数字化设备接入率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 2022年12月18日系统已上线运行。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 系统全年正常运行率 | >= | 95 | % | 95 | 15 | 15 | 系统上线后，正常运行，运行中出现的问题，系统建设方及时予以处理。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 省本级社保业务历史档案电子化程度 | >= | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 系统与全国统筹信息系使用接口调用社保数据和有关电子档案资料。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | >= | 90 | % | 85 | 5 | 4 | 系统上线后，目前只在省本级开放使用权限，部门功能该需要优化调整；待系统运行稳定后再逐步下放权限至州市、县区。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 4 | 按照合同建设内容要求，对参保人员提供服务的康乃馨“上门办”移动服务应用系统正在进行测试，在系统完成验收并配置移动终端硬件设备后，将对参保人提供社保服务。
其他需要说明的事项 |  |  | 预算编制绩效目标设置为建成信息系统5个，2022年按照财政预算批复和发改委立项批复建设信息系统为4个，我局按照预算批复和项目建设批复要求100%完成信息系统建设任务。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 91.92 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南省社会保险局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 13号813号文生活补贴补助资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省社会保险局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 151.76 |  | 112.73 |  | 112.73 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 151.76 |  | 112.73 |  | 112.73 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 中组发[2002]13号、云组通[2004]1号、云组通[2010]104号，云组通（2018）47号,关于解决符合条件的建国初期参加革命工作退休干部生活待遇问题。各地州的费用财政厅审核后直接下拨.由省财政厅社保处直接将资金下拨地州 | [5 empty] | 已及时并足额拨付按时足额，解决了符合条件的建国初期参加革命工作退休干部生活待遇问题，提高了该群体的整体生活水平，体现了我省对建初干部的关心和关怀。按时发放率、足额发放率均达到了100%。共发放112.73万元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 补助足额发放率 | >= | 90 | % | 100 | 30 | 30
产出指标 |  | 时效指标 | 补助按时发放率 | >= | 90 | % | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益指标 | 全年接访次数下降率 | >= | 50 | % | 60 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 | >= | 受益人员满意率 | % | 98 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 云南省社会保险局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2022年京外中央单位属地参加机关事业单位养老保险制度改革补助经费
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省社会保险局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 660.52 |  | 660.52 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 660.52 |  | 660.52 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 此项目是为了确保全省退休人员基本养老金按时足额发放，体现了党中央国务院的关怀，确保中央驻滇单位离退休干部待遇每月按时足额发放。 | [5 empty] | 。项目的实施主要是中央对属地机关事业单位职工养老保险基金的必要补充，是为了确保离退休人员按时足额领取待遇。一是加大对中央驻滇单位职工养老保险的财政扶持力度，有效提升我省职工养老保险基金的支撑能力；二是的实施最大限度争取了中央财政对我省支持。中央对驻滇单位养老保险收支缺口情况进行补助。补助按时足额发放率为100%，接访次数下降10%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 质量指标 | 退休人员基本养老金按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 退休人员养老金足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
产出指标 |  | 成本指标 | 按照国家规定调整退休人员养老金水平 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | "全年接访次数下降率 " | >= | 10 | % | 10 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 离退休人员满意率 | >= | 95 | % | 98 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--22
项目支出绩效自评表
公开22表
编制单位： | 云南省社会保险局 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 城乡居民养老保险中央财政补助资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省社会保险局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 580247 |  | 580247 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 580247 |  | 580247 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 空坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式，巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得、多较多得等制度的激励机制，建立基础养老金正常调整机制，健全服务网络，提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务。力争达到参保人数2400万，养老金待遇按时足额发放，群众满意度力争达到90%以上。 | [5 empty] | 截止2022年年底，全省城乡居民基本养老保险参保人数为2479.71万人，圆满完成了目标任务。各级社保经办机构按时足额发放养老保险待遇，自2022年7月起中央基础养老金上调5元，广大城乡居民缴费意愿进一步提高，个人账户累积额稳步增加，月人均养老待遇水平相较于2021年进一步提升，切实了提高参保居民的获得感、幸福感、安全感。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 保险足额发放率 | >= | 98 | % | 100 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益指标 | 完善城乡居民养老保险制度 | = | 有效解决养老难题，稳定社会和谐 | % | 有效解决养老难题，稳定社会和谐 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。