## 公开13表
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省人力资源和社会保障厅信息中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 人力资源社会保障网络安全和信息化专项资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省人力资源和社会保障厅信息中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 1188.32 |  | 1188.32 |  | 1157.99 | 10 | 97.45 | 9.75
|  | 其中：当年财政拨款 | 1188.32 |  | 1188.32 |  | 1157.99 |  | 97.45
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成基础信息库、基础平台、基础网络建设，全面提升基础承载能力，初步形成跨地区远程办理、跨层级联动办理、跨部门协同办理的数据资源融合共享应用新模式，初步建成促进“互联网+人社”发展的创新能力体系，坚持安全有序，处理好创新发展与保障安全的关系，提高云南省人力资源和社会保障厅及所属下级单位系统运维能力，完成督查整改覆盖情况暨处置数量2次及以上，定期运维数量12次及以上，系统全年正常运行时长达到8688小时等。同时，要建立健全培训和交流的长效机制，加强信息化队伍建设，培养一支能担当、懂政策、熟业务、技术精的复合型人才队伍。 | [5 empty] | 完成2023年“人力资源社会保障网络安全和信息化专项资金”项目招采、支付等工作，有效保障云南省人力资源和社会保障厅网络安全和信息化工作。其中，2023年公开招标预算1078万元，中标金额累计1047.67万元，交回政府采购结余指标30.33万元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 督查整改覆盖情况暨处置数量 | >= | 2 | 次 | 2 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 定期运维数量 | >= | 12 | 次 | 12 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 数据共享数量 | = | 200000000 | 条 | 200000000 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 风险分析和安全评估数量 | = | 2 | 次 | 2 | 15 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 各类应用系统可用性暨停机时间 | < | 3 | 天 | 0 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 安全相应处置及时性 | < | 1 | 小时 | 0 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 安全事故控制率 | < | 1 | % | 0 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 系统全年正常运行时长 | >= | 8688 | 小时 | 8688 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 部门满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.75 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 公开14表
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省人力资源和社会保障厅信息中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省社会保险基金财务核算一体化系统升级改造项目资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省人力资源和社会保障厅信息中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 |  |  | 373 |  |  | 10 |  |  | 2023年底追加项目，根据政府采购相关要求项目资金结转到2024年使用。
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 373
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为进一步加强我省社会保险基金管理，强化财务核算，防范基金风险，拟对社会保险基金财务管理系统进行升级改造。 | [5 empty] | 2023年底追加项目，根据政府采购相关要求项目资金结转到2024年使用。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 质量指标 | 信息系统建设变更率 | <= | 10 | % | 准备阶段。 | 50 | 50 | 2023年底追加项目，根据政府采购相关要求项目资金结转到2024年使用。
效益指标 |  | 社会效益 | 系统全年正常运行时长 | >= | 8688 | 小时 | 准备阶段。 | 30 | 30 | 2023年底追加项目，根据政府采购相关要求项目资金结转到2024年使用。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 使用人员满意度度 | >= | 90 | % | 准备阶段。 | 10 | 10 | 2023年底追加项目，根据政府采购相关要求项目资金结转到2024年使用。
其他需要说明的事项 |  |  | 2023年底追加项目，根据政府采购相关要求项目资金结转到2024年使用。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。