## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南人才市场 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 事业单位考试考务补助资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南人才市场
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 150 |  | 150 |  | 149.06 | 10 | 99.37 | 9.94
|  | 其中：当年财政拨款 | 150 |  | 150 |  | 149.06 |  | 99.37
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.组织各项事业单位招聘考试（根据事业单位、事业单位人事综合管理部门、事业单位上级主管部门委托，组织开展事业单位招聘考试），预计报考人员3万人，报考科目60个，组织实施考试30场，安排考场1000多间，组织专家、工作人员入闱命题制卷60次，入闱阅卷60次。 2.通过组织考试，为单位选拔人才500名。 3.对考试报名系统进行升级，构建面试评分系统，完善网络支持和保障。 | [5 empty] | 按计划完成各项事业单位招聘考试。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 87
产出指标 |  | 数量指标 | 组织考试项目数 | >= | 30 | 项 | 70 | 15 | 15 | 需求增加，实际完成项数增加。
产出指标 |  | 数量指标 | 组织考试人次 | >= | 30000 | 人次 | 16000 | 10 | 7 | 实际报名人数有所减少
产出指标 |  | 质量指标 | 考务事故发生率 | = | 0 | 次 | 0 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 按时考试组织完成率 | >= | 90 | % | 100 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 为企事业单位增加专业技术人才数 | >= | 500 | 人 | 500 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 增加就业人数 | >= | 500 | 人 | 600 | 15 | 15 | 实际招考岗位人数增加
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 考生对考务信息咨询服务回复满意度 | >= | 85 | % | 85 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 考生查分处理办结满意度 | >= | 85 | % | 85 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 96.94 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南人才市场 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 事业单位经营支出专项资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南人才市场
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 3830.26 |  | 3830.26 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 云南人才市场为自收自支事业单位，该项目资金来源为单位经营收入，自有资金未在财政一体化里面进行核算，故全年执行数为0。实际支出5760.28万元，实际执行率为148.03%，我单位自2024年开始自有资金进入一体化系统里面核算。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 3830.26 |  | 3830.26 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023市场将在厅党组的坚强领导下，在疫情防控常态化的要求下，按照工作要点和计划，扎实开展和推进各项工作。 一是按计划举办场现场招聘会，并根据求职群体的专业特点和求职需求，定期开展分行业、分专业的网络招聘会。二是深入探索业务合作模式，引入有实力的合作伙伴，创新服务方式，在开展好原有业务的基础上，努力争取在高端人才培训、人力资源外包等业务领域实现突破。三是在承接好各项人事考试、人才测评业务的基础上，进一步加强全国执业资格考试的宣传力度，完善流程制度，确保考务工作的严谨和安全，提高服务质量，为考生提供优质的前、中、后期服务。四是积极应对新形势，把握新契机，开拓培训新项目，多渠道寻求合作伙伴，努力寻求新形势下的培训新思路，实现培训业务转型升级，寻求企业职工技能培训突破口，进一步增强高级人才专业化培训针对性；开发网络教学课程，打造线上培训课程，利用新媒体铺开培训新路径，学员可在线上完成课程的学习，并且通过在线的测试，检验学习成果，节约培训成本。 | [5 empty] | 2023年完成工作计划，做好常态化招聘活动，积极参与校园招聘活动,，统筹推进公共就业服务专项活动，精心策划“千企万岗直播送岗”活动。强化招才引智服务，服务保障我省重要人才招引活动，细化考试测评流程，规范组织人事考试和人才测评工作，承接专家服务基层活动，承接第二届全国人力资源服务业发展大会参展服务工作，多元化开展人才培训，做好人事代理服务，强化教材发行工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 组织考试场次 | >= | 80 | 项 | 200 | 20 | 20 | 因单位为自收自支事业单位，业务开展均与市场需求影响较大
产出指标 |  | 数量指标 | 组织招聘会场次 | >= | 50 | 场 | 73 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 人事代理人数 | >= | 35000 | 人 | 35000 | 15 | 15
效益指标 |  | 经济效益 | 完成全年经济指标 | >= | 4500 | 万元 | 5202.31 | 30 | 30 | 因单位为自收自支事业单位，业务开展均与市场需求影响较大
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 求职者满意度 | >= | 85 | % | 85 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 客户满意度 | >= | 85 | % | 85 | 5 | 5
其他需要说明的事项 |  |  | 云南人才市场为自收自支事业单位，该项目资金来源为单位经营收入。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南人才市场 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省面向选定高校招录2023年定向选调生面试考务经费
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南人才市场
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 53.4 |  | 53.4 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 53.4 |  | 53.4 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《云南省面向选定高校招录2023年定向选调生面试和专业能力测试组织工作方案》，开展云南省面向选定高校招录2023年定向选调生面试工作。参加面试人数共计1798人，分为16个州市及省直单位，在昆明市内统一进行。 | [5 empty] | 开展云南省面向选定高校招录2023年定向选调生面试工作。参加面试人数共计1798人，分为16个州市及省直单位，在昆明市内统一进行。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 参加面试人数 | = | 1798 | 人 | 1798 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 组织面试州市考区数量 | = | 17 | 个 | 17 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 为单位增加就业人才数 | <= | 150 | 人 | 150 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 考生对面试过程及服务满意度 | >= | 85 | % | 85 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南人才市场 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年定向选调生招录工作（第二批）经费
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南人才市场
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 94.6 |  | 93.74 | 10 | 99.09 | 9.91
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 94.6 |  | 93.74 |  | 99.09
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《云南省面向选定高校招录2024年定向选调生工作方案》的总体部署，我省计划面向全国100所高校，多个城市开展选调生招录工作，计划招录1300人。整体工作将分为岗位信息采集、宣讲、笔试送考、面试和后续录用五个环节。其中，岗位信息采集计划于8月内完成，宣讲工作计划于9月份内完成，笔试送考计划10月内完成，面试和后续录入计划于11月内完成。 | [5 empty] | 按照《云南省面向选定高校招录2024年定向选调生工作方案，面向全国100所高校，多个城市开展选调生招录工作，招录1300人。整体工作按照岗位信息采集、宣讲、笔试送考、面试和后续录用五个环节完成。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 组织考试人次 | >= | 10000 | 人 | 10000 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 为个招聘单位单位增加专业技术人才数 | >= | 1300 | 人 | 1300 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 考生满意度 | >= | 85 | % | 85 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.91 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南人才市场 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省面向选定高校招录2024年定向选调生工作经费
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南人才市场
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 150 |  | 148.33 | 10 | 98.89 | 9.89
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 150 |  | 148.33 |  | 98.89
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《云南省面向选定高校招录2024年定向选调生工作方案》的总体部署，我省计划面向全国100所高校，多个城市开展选调生招录工作，计划招录1300人。整体工作将分为岗位信息采集、宣讲、笔试送考、面试和后续录用五个环节。其中，岗位信息采集计划于8月内完成，宣讲工作计划于9月份内完成，笔试送考计划10月内完成，面试和后续录入计划于11月内完成。 | [5 empty] | 按照《云南省面向选定高校招录2024年定向选调生工作方案》，划面向全国100所高校，在多个城市开展选调生招录工作，招录1300人。整体工作按照岗位信息采集、宣讲、笔试送考、面试和后续录用五个环节完成。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 组织考试人次 | >= | 10000 | 人 | 10000 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 为个招聘单位单位增加专业技术人才数 | >= | 1300 | 人 | 1300 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 考生满意度 | >= | 85 | % | 85 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.89 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。