## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省社会保障卡制作发行中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 社会保障卡成本性支出专项资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省社会保障卡制作发行中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 708.05 |  | 455.4 |  | 441.05 | 10 | 96.85 | 9.69
|  | 其中：当年财政拨款 | 708.05 |  | 455.4 |  | 441.05 |  | 96.85
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年项目总体目标：2023年，社会保障卡成本性支出项目总体目标为完成社会保障卡制卡和发行工作、为全省4554万持卡人提供社保卡服务、确保省社保卡中心机构正常运转和人员供养，为事业发展提供必要资金。 2023年项目具体目标：1、完成2023年全省制作、发行社保卡的任务，保障全省持卡人因新参保，社保卡遗失、损坏等原因能及时领取到社保卡；2、满足持卡人便捷地在人社业务领域用卡的要求，保障持卡人的各项权益；3、提供社保卡窗口服务，为全省4554万持卡人和外省来昆持卡人提供社保卡窗口服务，提供社会保障卡申领、社会保障卡启用、社会保障卡应用状态查询、社会保障卡信息变更、社会保障卡应用锁定与解锁、社会保障卡密码修改与重置、社会保障卡挂失与解挂、社会保障卡补领、换领、换发、社会保障卡注销；4、向广大持卡人宣传社保卡知识，使持卡人更好的认识社保卡，用好社保卡；5、根据非税收入规定，做到收费清晰，账目清楚，能按时、足额向省财政上缴收取的社保卡卡费。 2023年项目支出范围：社保卡成本性支出项目是社保卡中心的唯一收入来源，主要用于社保卡空白卡（IC卡）采购、社保卡宣传制品、劳务派遣费、工会会费、物业管理费、邮电费、车辆运行费、窗口经办能力建设（服装费）等其他日常工作经费支出。 | [5 empty] | 1、完成2023全省各州市制作、发行社保卡的任务，保障全省持卡人因新参保，社保卡遗失、损坏等原因能及时领取到社保卡。 2、满足持卡人便捷地在人社业务领域用卡的要求，保障持卡人的各项权益。 3、在昆明主城区提供社保卡服务，为全省4920万持卡人和外省来昆持卡人提供社保卡服务。 4、通过多渠道、多平台、线上线下等多种宣传方式，大力开展政策解读推广宣传，普及社会保障卡应用知识，在中心服务窗口放置宣传卡包，免费取阅；在对昆明市信息中心、盘龙区人社局及维西县人社局的调研过程中，向各经办机构发放社会保障卡宣传环保袋及卡包；参加“社保服务进万家”活动，在南屏街的活动现场向群众发放环保袋及宣传卡包600余份。 5、根据非税收入规定，做到收费清晰，账目清楚，能按时、足额向省财政上缴收取的社保卡卡费，全年累计上缴社保卡卡费1753万元。 6、积极对接财政和银行，变更社保卡卡费缴纳方式由汇缴到直缴，使收费更加准确及时，同步实现开具电子化票据。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 社保卡持卡人数 | >= | 45500000 | 人 | 49200000 | 25 | 25 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 社保卡补换卡制作数 | >= | 400000 | 张 | 796818 | 25 | 25 | 因非税缴纳方式由汇缴变更为直缴，及惠民惠农财政补贴资金“一卡通”政策影响，致中心补换卡业务增加，社保卡补换卡制作数增加。
效益指标 |  | 经济效益 | 社保卡卡费征缴额 | >= | 880 | 万元 | 1753 | 15 | 15 | 因非税缴纳方式由汇缴变更为直缴，及惠民惠农财政补贴资金“一卡通”政策影响，致中心补换卡业务增加，社保卡卡费征缴额增加。
效益指标 |  | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 0 | 正常运转 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 办理社保卡人员满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.69 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。