## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省就业局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省级就业创业及农村劳动力转移专项资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省就业局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 845.02 |  | 803.56 |  | 643.69 | 10 | 80.1 | 8.01 | 第四届马兰花全国创业培训讲师大赛因举办时间调整在2024年度、创业贷款工作绩效评审因评价内容调整为创业孵化载体扶持成效评估。故资金未执行，结转至2024年使用。
|  | 其中：当年财政拨款 | 845.02 |  | 803.56 |  | 643.69 |  | 80.1
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.2023年通过“贷免扶补”政策扶持4万人成功创业的目标任务（参照2021年省政府批准扶持4万人创业人数），根据云财规（2018）2号规定，每帮助一人成功创业给予700元的工作经费补助。从已评定的省级创业园区中，扶持3家园区作大作强，从省级创业扶持资金，给予每个园区500万元的资金补助；鼓励和支持不超过5个社会投资构利用老旧厂房等开展创业平台建设，评审认定后从省级创业扶持资金，给予每个园区200万元的资金补助；对600名在我省创业的大学生个人或团队经营实体，给予最高不超过3万元的一次性创业资助。 2.全省农村劳动力转移就业率不低于60%，与当地联合举办招聘会，推进易地扶贫搬迁集中安置点有就业意愿的劳动力转移就业率达60%以上，确保搬得出，稳得住，有就业，促增收。 3.每年按照人社部统一部署安排，组织开展“春风行动”“就业援助月”“民营企业招聘月”“金秋招聘月”等公共就业服务专项活动，搭建人力资源供需对接平台，积极促进就业。 | [5 empty] | 1.2023年通过“创业担保”贷款政策扶持4.12万人成功创业，根据云财规（2018）2号规定，每帮助一人成功创业给予700元的工作经费补助。从已评定的省级创业园区中，扶持3家园区作大作强，从省级创业扶持资金，给予每个园区500万元的资金补助（分两年拨付）；鼓励和支持不超过5个社会投资构利用老旧厂房等开展创业平台建设，评审认定后从省级创业扶持资金，给予每个园区200万元的资金补助（分两年拨付）。 2.开展易地扶贫搬迁集中安置区农村劳动力转移就业及就业帮扶专项招聘活动，促进易地扶贫搬迁有就业意愿和就业能力劳动力转移就业，推进易地扶贫搬迁群众（劳动力）搬得出、稳得住、有就业，促进搬迁群众就业增收。 3.开展全省国家和省级乡村振兴重点县（市、区）农村劳动力转移就业业务人员开展业务培训，进一步夯实农村劳动力转移就业工作基础，精准施策、提质增效，壮大农村劳务产业，确保全省农村劳动力转移就业规模保持在1500万人以上。 4.2023年，按照人社部统一安排部署，有序组织全省开展“春风行动”“就业援助月”“民营企业招聘月”“金秋招聘月”等公共就业服务专项活动，其中，开展省级专场招聘活动17场次，4000余家单位提供岗位13万个，参与招聘求职者超过15万人。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 新增扶持创业人数 | >= | 40000 | 人 | 41217 | 25 | 25 | 指标值依据云就办法〔2023〕1号文件设定
产出指标 |  | 数量指标 | 新增发放创业贷款额 | >= | 500000 | 万元 | 731168 | 25 | 25 | 指标值依据云就办法〔2023〕1号文件设定
效益指标 |  | 社会效益 | 全省农村劳动力转移就业率 | >= | 60 | % | 104.96 | 10 | 10 | 2023年农村劳动力转移就业1573.76万人，完成1500万人以上目标任务的104.92%。
效益指标 |  | 社会效益 | 发放创业扶持贷款还贷率 | >= | 96 | % | 98.86 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 享受创业补贴扶持带动就业人数 | >= | 80000 | 人 | 113351 | 10 | 10 | 指标值根据新增扶持创业人数的2倍设定。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 享受贷免扶补创业担保贷款政策满意度 | >= | 80 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.01 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省就业局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年上海援滇专项资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省就业局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 70 |  | 70 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 70 |  | 70 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：开展2023年沪滇劳务协作外出务工人员“点对点、一站式”直达运输服务。 目标2：开展2023年沪滇劳务协作工作交流、工作调研、政策宣传、就业直通车等工作。 目标3：驻外劳务协作工作站开展云南籍外出务工人员就业指导、稳岗服务、权益维权、突发事件处置等工作。 | [5 empty] | 开展2023年沪滇劳务协作外出务工人员“点对点、一站式”直达运输服务。沪滇劳务协作工作交流、工作调研、政策宣传、就业直通车等工作。驻外劳务工作站开展云南籍外出务工人员就业指导、稳岗服务、权益维权、突发事件处置等工作。截至2023年12月31日，全省农村劳动力（含脱贫劳动力、监测对象）转移就业1573.76万人，其中省外转移就业403.48万人、脱贫劳动力转移就业327.97万人，转移至上海市就业10.52万人（脱贫劳动力3.12万人）。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 沪滇劳务协作脱贫人口转移就业人次 | >= | 2 | 万人 | 3.12 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 沪滇劳务协作农村劳动力转移就业人次 | >= | 3 | 万人 | 10.52 | 10 | 10 | 2023年我省农村劳动力转移至上海10.52万人，占省外转移就业2.61%。
产出指标 |  | 数量指标 | 政策宣传、就业直通车次数 | >= | 1 | 次 | 5 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 全省农村劳动力转移就业率 | >= | 60 | % | 104.92 | 10 | 10 | 2023年农村劳动力转移就业1573.76万人，完成1500万人以上目标任务的104.92%。
产出指标 |  | 时效指标 | 所有工作任务完成时间<= | >= | 11 | 月 | 9 | 5 | 5
产出指标 |  | 成本指标 | 沪滇劳务协作帮扶工作总成本<= | <= | 100 | 万元 | 70 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 推进沪滇劳务协作长期合作，助推云南巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | = | 推动云南巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0 | 推动云南巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省就业局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 新发放创业担保贷款省级奖励补助资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省就业局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 193.41 |  | 2.99 | 10 | 1.55 | 0.16 | 新发放创业担保贷款省级奖励补助资金是根据2022年完成情况进行拨付。因资金到位时间为2023年12月，该项工作为延续性工作，因此结转至2024年使用。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 193.41 |  | 2.99 |  | 1.55
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 扶持人员6万人，发放贷款100亿，带动就业12万人左右。 | [5 empty] | 扶持人员7.38万人，发放贷款130.62亿元，带动就业21.1万人
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 扶持创业人数 | >= | 60000 | 人 | 73768 | 50 | 50 | 指标值依据云就业〔2022〕1号文件设定
效益指标 |  | 经济效益 | 发放贷款金额 | = | 100 | 亿元 | 130.62 | 15 | 15 | 指标值依据云就业〔2022〕1号文件设定
效益指标 |  | 社会效益 | 带动就业人数 | >= | 120000 | 人 | 210966 | 15 | 15 | 指标值根据新增扶持创业人数的2倍设定。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 创业担保贷款人员满意度 | >= | 80 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90.16 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省就业局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 补充创业担保贷款基金专项资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省就业局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 30000 |  | 30000 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 30000 |  | 30000 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 扶持人员6万人，发放贷款100亿，带动就业12万人左右。 | [5 empty] | 扶持人员4.12万人，发放贷款73.12亿元，带动就业11.34万人。因国家创业担保贷款政策较大调整，经与财政厅商量，实际下达任务为扶持人员4万人，发放贷款60亿，带动就业8万人左右。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 创业担保贷款发放额 | >= | 100 | 亿元 | 73.12 | 50 | 50 | 因国家创业担保贷款政策调整任务目标由6万人调整为4万人，创业担保贷款发放额由100亿调整为60亿。
效益指标 |  | 经济效益 | 创业担保贷款放大倍数 | >= | 2 | 倍 | 10.05 | 30 | 30 | 按照风险分担责任（80%）进行核算
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 申报创业担保贷款贴息个人满意度 | >= | 80 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省就业局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年度创业担保贷款财政奖补资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省就业局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 8868.77 |  | 2700.42 | 10 | 30.45 | 3.05 | 2023年度全年实际预算数 16,242.28 万元，全年执行数 16,242.28 万元。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 8868.77 |  | 2700.42 |  | 30.45
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 扶持人员4万人，发放贷款60亿，带动就业8万人左右。 | [5 empty] | 扶持人员7.38万人，发放贷款130.62亿元，带动就业21.1万人
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 扶持创业主体数量（人、户） | >= | 40000 | 人(户) | 73768 | 50 | 50 | 指标值依据云就业〔2023〕1号文件设定
效益指标 |  | 经济效益 | 发放贷款金额 | >= | 60 | 亿元 | 130.62 | 15 | 15 | 指标值依据云就业〔2023〕1号文件设定
效益指标 |  | 社会效益 | 带动就业人数 | >= | 80000 | 人 | 210966 | 15 | 15 | 指标值根据扶持创业人数2倍设定。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | = | 80 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 93.05 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省就业局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省就业局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 16845.92 |  | 16220.43 |  | 2741.31 | 10 | 16.9 | 1.69 | 因2024年度任务目标调整、考核2019年度任务目标完成情况后核减、创业园复审未通过，故625.49万元未分配。
|  | 其中：当年财政拨款 | 16845.92 |  | 16220.43 |  | 2741.31 |  | 16.9
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.2023年通过“贷免扶补”政策扶持4万人成功创业的目标任务 2.支持创业载体建设、支持返乡创业创业园建设、支持大学生退役军人创业。 3.完善全省农村劳动力资源信息库并实行动态管理，实现数据实名制、分级管理，做到按季更新、动态管理、大数据汇总。从引导、监测、指导、决策等多个方面充分利用和发挥统计数据资源的作用，更好地服务于技能扶贫和农村劳动力转移就业工作，服务于各级各部门科学决策。 4.对登记失业人员进行定期联系和跟踪服务，动态更新劳动者就业失业信息，为登记失业人员及时提供就业帮扶，积极促进就业。 5.为有就业意愿和培训意愿的离校未就业高校毕业生特别是建档立卡贫困家庭高校毕业生提供“一对一”的就业服务，积极促进就业。 6.创建一批具有一定影响力的国家级劳务品牌，打造一批云南米线、云南特色小吃、云南生态咖啡、云南生态茶叶等特色区域劳务品牌，培育一批有潜力的本地劳务品牌。 | [5 empty] | 1.2023年实现通过创业担保贷款政策扶持4.12万人成功创业的目标任务 2.支持创业载体建设、支持返乡创业创业园建设，已认定3个省级创业园示范基地、5个社会投资机构省级创业孵化示范基地；支持大学生创业1404人，退役军人创业441人。 3.截至2023年12月，依托全省就业信息员入户摸清农村劳动力转移就业状态，实现全省农村劳动力资源信息库2226万人动态更新2192.64万人次，更新率达到97.82%，很好地支撑全省农村劳动力转移就业目标任务实现、就业数据监测和统计分析，更好服务乡村振兴。 4.对39.46万名登记失业人员进行定期联系和跟踪服务，动态更新劳动者就业失业信息，为登记失业人员及时提供就业帮扶，积极促进就业。 5.2023年，全省各级公共就业服务机构为11.15万名离校未就业高校毕业生提供职业指导、岗位推荐、创业帮扶等就业服务超36万人次，年底帮扶就业率达95.04%，对困难毕业生，尤其是脱贫家庭毕业生，提供“一生一策”“一人一档”精准帮扶，完成“有就业意愿的脱贫家庭毕业生实现100%就业”任务目标。 6.开展6个国家级劳务品牌、30个省级劳务品牌的认定和建设工作，创建一批有影响的国家级劳务品牌，打造一批云南米线、云南特色小吃、云南生态咖啡、云南生态茶叶等特色区域劳务品牌，培育一批有潜力的本地劳务品牌，到2025年，实现国家级、省级劳务品牌数量翻一番（该项目相关工作于2023年11月已移交厅就业促进与农民工工作处）。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 新增扶持创业人数 | >= | 5000 | 人 | 41217 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 扶持省级创业园示范基地 | <= | 3 | 家 | 3 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 新增发放创业贷款额 | >= | 500000 | 万元 | 731168 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 扶持省级社会投资创业孵化示范基地 | <= | 5 | 家 | 5 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 农村劳动力调查更新 | >= | 2226 | 万人次 | 2192.64 | 5 | 5 | 截至2023年12月，云南省农村劳动力资源信息库实有农村劳动力2015万人，低于预期人数2226万人，因此，2023年全年，实现全省农村劳动力资源信息库动态更新2192.64万人次。
产出指标 |  | 数量指标 | 扶持省级返乡创业园家数 | >= | 6 | 家 | 7 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 发放创业扶持贷款还贷率 | >= | 96 | % | 98.86 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 享受创业补贴扶持带动就业人数 | >= | 80000 | 人 | 113351 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 全省农村劳动力转移就业率 | >= | 60 | % | 104.96 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 农村劳动力资源信息库数据更新率 | >= | 95 | % | 97.82 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 享受贷免扶补创业担保贷款政策满意度 | >= | 80 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 91.69 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南省就业局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年度创业担保贷款中央财政贴息资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省就业局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 47433.78 |  | 11448.42 | 10 | 24.14 | 2.41 | 2023年实际预算数 140,164.00 万元，全年执行数 140,164.00 万元。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 47433.78 |  | 11448.42 |  | 24.14
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 扶持人员4万人，发放贷款60亿，带动就业8万人左右。 | [5 empty] | 扶持人员4.12万人，发放贷款73.12亿元，带动就业11.34万人
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 扶持创业主体数量（人、户） | >= | 40000 | 人(户) | 41217 | 50 | 50
效益指标 |  | 经济效益 | 发放贷款金额 | >= | 60 | 亿元 | 73.12 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 带动就业人数 | >= | 80000 | 人 | 113351 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | = | 80 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 92.41 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。