中央转移支付2024年度就业补助资金

绩效自评报告

按照《财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1号）要求，现将云南省中央转移支付就业补助资金2024年度绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达就业补助资金专项转移支付预算和绩效目标情况

根据《财政部 人力资源社会保障部关于提前下达2024年就业补助资金预算的通知》（财社〔2023〕136号）、《财政部 人力资源社会保障部关于下达2024年就业补助资金预算的通知》（财社〔2024〕28号）、《财政部 人力资源社会保障部关于下达2024年就业补助资金（公共就业服务能力提升示范项目）预算的通知》（财社〔2024〕29号）文件精神，2024年，中央下达我省就业补助资金304845万元。中央财政在正式下达补助资金的同时，随文下达了总体绩效目标和各项绩效指标。总体绩效目标是：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及省级人民政府批准的其他支出项目；确保完成年度城镇新增就业目标任务；确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内。具体设置绩效指标18个，分别为：产出指标11个，其中数量指标5个、质量指标2个、时效指标1个、成本指标3个；效益指标6个，其中经济效益指标4个、社会效益指标2个；服务对象满意度（就业政策满意度）指标1个。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况

1.省内分解下达预算情况。中央财政2024年转移支付我省就业补助资金304845万元（含普洱市获得2024年公共就业服务能力提升示范项目专项资金5000万元），分两次下达，根据2024年全省就业工作任务分解情况将资金下达我省16个州（市）、3个财政直管县。

2.绩效目标情况。按照人力资源社会保障部当年下达我省各项就业指标任务和就业补助资金管理办法规定的支出范围和标准，我省确定了2024年中央转移支付区域绩效总体目标：就业补助资金按规定时间内拨付下达，预算执行进度良好；资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成，重点群体就业稳定，劳动者职业技能水平逐步提升。就业政策满意度较高。

我省在资金分解下达时同步下达区域绩效目标，要求各州（市）在收到省级分配下拨资金后，对照省级方式和本地实际分别设立本地区区域绩效目标，做好绩效监控，确保绩效目标实现。

二、绩效情况分析

# （一）资金投入情况

# 1.资金到位情况。2024年全省共筹集就业补助资金364975.45万元，其中：中央财政转移支付304845万元，同比增加28825万元；省、市、县三级地方财政投入资金59736.67万元，同比减少8989.33万元；其他资金393.78万元（包含其他收入392.73万元，利息收入1.05万元，其中其他收入主要是审计整改、业务自查发现问题追回或退回的补贴资金，利息收入为部分县区未销户就业补助资金专户结存资金产生利息）。

# 2.资金执行情况。2024年，全省共使用就业补助资金355739.44万元，预算执行率为97.47%，年末全省当期结余9236.01万元。

- 资金管理情况

- 1.资金分配科学。我省严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的测算方式分配资金，在2024年资金分配时，按照公平、公正、科学、合理，推动就业创业政策落实，以及巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴，重点支持高校毕业生、农村转移劳动力、就业困难群体就业创业等当年重点工作任务的分配原则，主要考虑劳动力人口基数、登记失业人数、城镇新增就业人数、预算执行、承担工作任务量等因素，更加突出绩效结果导向，侧重体现激励约束考核原则，进一步提升资金分配的科学合理性。

2.资金下达及时。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定，在收到上级资金文件30日内完成资金方案起草、会审及备案等分配下达工作，确保下达及时性。

3.资金拨付合规。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4.资金使用规范。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。资金严格遵循收支两条线，专款专用。2024年省级人社部门梳理公布就业补贴政策清单，下发经办指引，不断规范补贴申领材料、流程、经办渠道、办理时限等，要求各级项目经办机构严格按照国家和云南省《就业补助资金管理办法》中相关规定，依托全省集中的就业信息平台，将补贴申请、受理、审核、拨付纳入系统管理。对面向个人的补贴，全部纳入惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理平台报财政审核后，由财政支付，年终经办机构支出户清零的操作规程运作。

5.资金执行准确。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，及时调整绩效目标指标任务，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6.资金监管有力。督促各地聚焦就业补助资金申请审核、管理使用、信息公开、监督检查等环节，对相关制度规定查缺补漏，及时更新完善，加强事中事后监管，通过12333热线、举报平台等方式，畅通就业补助资金违规问题公开举报渠道，发挥社会监督作用，健全就业补助资金管理使用监督体系。定期督促各地对补贴金额大、人数多、期限长的补贴对象加强核查抽查，防范出现造假、违规行为。

# 7.资金绩效强化。切实树牢绩效导向，加强全过程绩效管理。强化绩效目标设定，结合就业工作任务目标以及重点工作，制定详细绩效目标，在下达补助资金时同步下达绩效目标，并督促州（市）做好分解下达落实工作，定期对资金执行进度进行调度，并对进度滞后的地方进行督促、约谈，推动绩效目标高效完成。强化绩效评价结果运用，在分配就业补助资金时，将资金绩效评价结果和财政重点绩效评价市县绩效结果作为重要分配因素，对管理绩效好的地区给予倾斜和支持。

# （三）总体绩效目标完成情况分析

# 2024年，云南省持续贯彻落实党中央、国务院“促进高质量充分就业”决策部署，围绕实施“3815”战略，落实落细就业优先政策，一体推进“产业强省、企业兴省、就业稳省”，将“稳定和扩大就业”列为年度10件惠民实事之首，并将就业补助资金执行率纳入对州（市）政府综合绩效考评，不断强化就业补助资金使用管理，全面落实职业培训补贴、职业技能评价补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、一次性求职补贴、一次性创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等就业补贴补助政策，如期实现既定就业工作目标任务。全省就业形势总体稳定、稳中向好，为经济回升和社会稳定提供了重要支撑。特别是经过各级不懈努力，初步建成“四位一体”公共就业服务体系，我省普洱市获评“2024年度全国公共就业服务能力提升示范项目”并得到资金支持，创新建设就业“幸福里”社区被国务院作为改革典型案例。

# （四）绩效指标完成情况分析

### 1.产出指标完成情况

（1）数量指标。2024年年度各项数量指标均完成。全省享受职业培训补贴52.30万人次、社会保险补贴11.51万人次、就业见习补贴1.80万人次；建设国家级高技能人才培训基地5个、建设国家级大师工作室5个。

### （2）质量指标。2024年年度各项质量指标均完成。全省毕业年度高校毕业生享受一次性求职补贴10.8万人，就业困难人员享受公益性岗位补贴3万人。

（3）时效指标。我省严格按照预算管理和直达资金管理要求，在收到中央财政补助资金下达（含提前下达）文件后30天内制定分配方案报财政部备案，并按财政部备案意见下达预算，补贴资金在规定时间内下达率100%。

（4）成本指标。2024年年度各项成本指标均完成。2024年，职业培训人均补贴标准为1140.78元/人，单位吸纳人员社保补贴人均标准为7500.25元/人·年，灵活就业人员社保补贴人均标准为6251元/人·年，全省社会保险补贴人均标准均未超过单位应缴纳的三项社会保险费或灵活就业人员社会保险费实际缴费额的2/3，公益性岗位补贴人均标准为11293.19元/人·年，按不超过最低工资标准执行。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益指标。2024年年度各项经济效益指标均完成。全省城镇新增就业51.03万人；年末城镇调查失业率为5.0%，控制在目标范围内；失业人员实现再就业16.77万人；就业困难人员实现就业13.65万人。

（2）社会效益指标。2024年年度各项社会效益指标均完成。零就业家庭帮扶率为99.5%，未发生因就业问题引发的重大群体性事件。

3.满意度指标完成情况。就业政策满意度92.85%，达到年初设定目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经对照绩效指标逐条开展自评，各项绩效目标完成，未发现绩效目标偏离的问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果作为完善政策、预算安排、资金分配、改进管理的重要依据，对就业工作成效明显，资金使用效益高的地区在就业补助资金安排上予以适当倾斜。对资金使用效益低的地区，督促指导完善相关制度，严格资金申报、审批、拨付等程序，加大政策落实力度，切实提高资金使用效益。此次就业补助资金支出绩效自评报告将通过部门网站予以公布，向社会公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

（部分内容删减）

附件：云南省2024年度转移支付区域（项目）绩效自评表