## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南冶金高级技工学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 美容美发名专业专项资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南冶金高级技工学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 30 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 项目资金2024年12月27日下达，相关合同签订及经费支出在2025年
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 30 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设美发实训基地，采购保证教学顺利开展的实训设备，为培养高素质高技能人才提供硬件基础 | [5 empty] | 资金于2024年12月27日下达，市场调查、场地条件考查等前期工作安排基本结束，相关后续工作将随场地的落实逐步开展，今后将加快相关工作进度
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 80
产出指标 |  | 数量指标 | 培养高技能人才人数 | > | 400 | 人 | 400 | 40 | 40
产出指标 |  | 质量指标 | 竞赛获奖牌数 | >= | 1.0 | 块 | 0 | 10 | 0 | 因职业技能竞赛于2025年举行，需竞赛后才能确定获得奖牌数量
效益指标 |  | 社会效益 | 毕业生就业率 | > | 95 | % | 95 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生满意度 | > | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 资金于2024年12月27日下达，前期工作安排市场调查场地调配等基本结束，相关合同签订及经费支出在2025年，今后将加快相关工作进度，杜绝先谋钱再谋事
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 80 | 良
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南冶金高级技工学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 学生资助省级专项资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南冶金高级技工学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 373.72 |  | 354.51 | 10 | 94.86 | 9.49
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 373.72 |  | 354.51 |  | 94.86
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对达到标准学生及时补助，促进职业教育事业发展，补充办学经费开支保障教学任务的开展及完成 | [5 empty] | 学校依据资助政策对申请并符合条件的学生发放资助，减轻了学生及其家庭负担的同时也使国家资助政策按规定得到了宣传、落实。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 免助学金覆盖率 | > | 90 | % | 100 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 免助学金减免发放及时率 | > | 90 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 免助学生毕业率 | > | 90 | % | 100 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 促进教育持续健康发展 | = | 长期 | 年 | 长期 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生及家庭满意度 | > | 90 | % | 97 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.49 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南冶金高级技工学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024生均差异化拨款专项资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南冶金高级技工学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1955.68 |  | 1955.68 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1955.68 |  | 1955.68 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 激励学校优化专业设置，契合“3815”战略发展目标，用好资金办出特色办出水平培养一批支撑产业发展的高技能人才。 | [5 empty] | 2024生均差异化拨款专项资金提高了学生的生均拨款，弥补了学校的办学经费，支持了学校高技能人才培养的职能，保障了高技能人才的学习，落实了差异化生均政策设立的初衷，契合了国家稳就业、产业结构及人才战略调整的目标。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 高级工及以上层次学生人数 | > | 4000 | 人 | 4122 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 高级工及以上层次学生毕业率 | > | 90 | % | 95 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 高级工及以上层次学生就业率 | > | 90 | % | 95 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 促进职业教育持续健康发展 | = | 长期 | 年 | 长期 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生及企业满意度 | > | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南冶金高级技工学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 技工院校中等职业教育（特聘教师）专项资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南冶金高级技工学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 22.5 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 项目资金2024年12月27日下达，相关合同签订及经费支出在2025年
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 22.5 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据各专业人才培养方案、培训和竞赛的需求，完成本年度相关课程教学、专业建设、竞赛指导等工作。 | [5 empty] | 前期工作安排、特聘教师资质审核、聘用合同签订等工作基本结束
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89.23
产出指标 |  | 数量指标 | 开设课程门数 | >= | 24 | 门 | 24 | 16 | 16
产出指标 |  | 数量指标 | 教学履盖学生人次 | >= | 1260 | 人次 | 1200 | 16 | 15.23 | 学生存在流失，今后将加强学生的思想意识管理
产出指标 |  | 质量指标 | 教学合格率 | >= | 92 | % | 92 | 18 | 18
效益指标 |  | 社会效益 | 培养高层次技能人才学生数量 | >= | 800 | 人 | 800 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学校满意度 | >= | 90 | % | 92 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 资金于2024年12月27日下达，前期工作安排特聘教师资质审核等基本结束，相关合同签订及经费支出在2025年，今后将加快相关工作进度，杜绝先谋钱再谋事
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 89.23 | 良
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南冶金高级技工学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年云南省职业技能大赛专项经费
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南冶金高级技工学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 20 |  | 20 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 20 |  | 20 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好竞赛的备赛参赛工作，赛出成绩和经验以提高高技能人才的培养水平，开拓高技能人才培养新方法新思路 | [5 empty] | 学校积极宣传承办烘焙、美发2个专业的学生组及教师组共4个项目，扩大的竞赛及学校的影响，承办的赛项也得到了学生及参赛单位的认可，为今后类似竞赛打下了一定的基础。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 竞赛活动数 | = | 1.00 | 个 | 1 | 17 | 17
产出指标 |  | 数量指标 | 参加比赛总人次 | >= | 64.00 | 人次 | 64 | 16 | 16
产出指标 |  | 数量指标 | 比赛项目数 | = | 4.00 | 项 | 4 | 17 | 17
效益指标 |  | 社会效益 | 宣传报道次数 | = | 2.0 | 次 | 2 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 扩大竞赛影响及覆盖面，观摩人数较上年增加 | >= | 20.00 | % | 20 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 竞赛满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南冶金高级技工学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年省委组织部牵头人才发展专项资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南冶金高级技工学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 6.5 |  | 6.5 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 6.5 |  | 6.5 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好首席技师补助发放工作，保证相关政策得到落实及宣传，为技工院校高层次人才培养有序发展助力 | [5 empty] | 通过陈玉龙大师专项资金的发放，让更多人才了解了省委人才政策的决心和力度，有效扩大了省委人才政策的影响，专项资金的发放不仅是物质的奖励更是对大师资格的认可，物质加精神的奖励也让更多人才急流勇进积极在各自的领域有所创新有所建树！
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 培养人才数量 | = | 1 | 人 | 1 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 发放时限 | <= | 1 | 年 | 1 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 落实省委人才政策要求 | = | 有效 | 0 | 有效 | 30 | 30 | 通过陈玉龙大师专项资金的发放，让更多人才了解了省委人才政策的决心和力度，有效扩大了省委人才政策的影响
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 年度人才工作满意率 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南冶金高级技工学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年学生资助补助中央经费
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南冶金高级技工学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1469.28 |  | 1404.26 | 10 | 95.57 | 9.56
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1469.28 |  | 1404.26 |  | 95.57
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对达到标准学生及时补助，促进职业教育事业发展，补充办学经费开支保障教学任务的开展及完成 | [5 empty] | 学校依据资助政策对申请并符合条件的学生发放资助，减轻了学生及其家庭负担的同时也使国家资助政策按规定得到了宣传、落实。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 免助学金覆盖率 | > | 90 | % | 100 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 免助学金减免发放及时率 | >= | 90 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 免助学生毕业率 | >= | 90 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 免助学生满意度 | >= | 90 | % | 97 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.56 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南冶金高级技工学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 青年技能人才培养工程补助资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南冶金高级技工学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 18.2 |  | 18.2 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 18.2 |  | 18.2 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用好青年技能人才补助资金，做好青年技能人才培养工程，抓好青年技能人才培养管理 | [5 empty] | 青年技能人才补助资金弥补了学校的办学经费，使得学校有更多的资金能为高技能人才培养服务，保障了高技能人才的学习落实了青年技能人才补助政策设立的初衷。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 高级工学生毕业率 | > | 90 | % | 95 | 50 | 50
效益指标 |  | 可持续影响 | 促进教育持续健康发展 | = | 长期 | 年 | 长期 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生及家庭满意度 | > | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 云南冶金高级技工学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023—2024学年迪庆州怒江州中等职业教育农村学生全覆盖补助经费
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南冶金高级技工学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 46.5 |  | 29.25 | 10 | 62.9 | 6.29 | 2024年度全年执行数为29.25万元，执行率为62.9%，因部分学生申请资助后转退学及学生银行卡开卡资料填写错误、银行未及时办卡等原因资金未全部执行，下一步将依据以往年的资助工作经验将特殊情况提前考虑、资料提前审核、工作提前安排，避免学生开卡信息有误影响发放的情况，积极与银行协商优化开卡流程加快学生资助的发放等提升执行率。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 46.5 |  | 29.25 |  | 62.9
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.深入落实国家和省的“教育脱贫”一批精神，为纳入国家“三区三州”的迪庆州、怒江州等两个州巩固脱贫攻坚成果培养大批具有一技之长的技能人才。 2.帮助更多迪庆州、怒江州农村户籍学生获得精准资助，以帮助两州农村户籍学生顺利完成中职教育学业。 3对到省民族宗教委、省教育厅、省人力资源和社会保障厅、省财政厅共同选定的22所学校就读中职的一年、二年级在校生给予每生每学年2500元的提高生活补助。 4.大幅度减轻迪庆州、怒江州两州农村户籍学生接受中职教育的家庭经济负担。 | [5 empty] | 学校对符合补助条件的学生就补尽补，除因学生个人原因退学转学等情况外，及时按标准将补助发放到了学生手中，落实并建立健全了补助政策，减轻了经济困难家庭的负担，不因经济问题放弃任何一个学生应享有的受教育权利，促进了教育事业的健康发展。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 资助人数 | = | 186 | 人 | 117 | 12.5 | 12.5 | 因部分学生申请资助后转退学及学生银行卡开卡资料填写错误、银行未及时办卡等学校不可控的非正常原因，导致资助人数未达到预期的186人，下一步将依据以往年的资助工作经验将特殊情况提前考虑、资料提前审核、工作提前安排，避免学生开卡信息有误影响发放的情况，积极与银行协商优化开卡流程加快学生资助的发放等提升执行率。
产出指标 |  | 质量指标 | 学生学业完成率 | >= | 70 | % | 95 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 质量指标 | 达到受助标准学生覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 时效指标 | 资金发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 12.5 | 12.5
效益指标 |  | 社会效益 | 建立健全家庭经济困难学生资助政策体系长效机制 | = | 长期 | 年 | 长期 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 促进教育持续健康发展 | = | 长期 | 年 | 长期 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受助学生及家庭满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 96.29 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--22
项目支出绩效自评表
公开22表
编制单位： | 云南冶金高级技工学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年度首席技师工作经费
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南冶金高级技工学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 22 |  | 0.47 | 10 | 2.14 | 0.21 | 由于学校面临拆迁，工作室前期建设选址在自有场地或租用场地等原因导致年末相关资金尚未结算，执行进度不及预期。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 22 |  | 0.47 |  | 2.14
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 首席技师工作经费 （陶瓷） 做好陶艺培训技艺传承工作，最大限度发挥工作室的效用，保证教学及技能人才培养的初衷 首席技师工作经费 （机器人） 加快省级技能大师工作室建设，组建团队成员，开展技能培训，建立校企长期合作基础。 | [5 empty] | 由于学校面临拆迁，工作室前期建设选址在自有场地或租用场地等原因导致年末相关资金尚未结算，执行进度不及预期。除此之外，大师工作室的其他工作有序进行为学校技能人才的培养和校企的长期合作奠定了基础。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 产品创新（陶瓷） | >= | 10 | 套 | 10 | 17 | 17
产出指标 |  | 数量指标 | 工作室装修面积（机器人） | >= | 100 | 平方米 | 100 | 16 | 16
产出指标 |  | 质量指标 | 产品合格率（陶瓷） | >= | 95 | % | 95 | 17 | 17
效益指标 |  | 社会效益 | 社会化陶艺培训（陶瓷） | >= | 2 | 期 | 2 | 7.5 | 7.5
效益指标 |  | 社会效益 | 组织培训期数（机器人） | >= | 2 | 期 | 2 | 7.5 | 7.5
效益指标 |  | 可持续影响 | 技艺传承人师带徒学员（陶瓷） | >= | 2 | 人 | 2 | 7.5 | 7.5
效益指标 |  | 可持续影响 | 与企业建立长期合作关系（机器人） | = | 长期 | 年 | 长期 | 7.5 | 7.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学员及产品满意度（陶瓷） | >= | 90 | % | 95 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 企业及学员满意度（机器人） | >= | 90 | % | 95 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90.21 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--23
项目支出绩效自评表
公开23表
编制单位： | 云南冶金高级技工学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 智能制造产业学院专项资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南冶金高级技工学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 100 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 项目资金2024年12月27日下达，相关合同签订及经费支出在2025年
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设智能制造产业学院实训室，采购保证教学顺利开展的实训设备，为培养高素质高技能人才提供硬件基础 | [5 empty] | 前期工作安排、市场调查、场地调配等基本结束
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 84.25
产出指标 |  | 数量指标 | 培养高技能人才人数 | > | 200 | 人 | 177 | 50 | 44.25 | 学生存在流失，今后将加强对学生的思想意识管理
效益指标 |  | 社会效益 | 学生就业率 | > | 95 | % | 95 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生满意度 | > | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 资金于2024年12月27日下达，前期工作安排市场调查场地调配等基本结束，相关合同签订及经费支出在2025年，今后将加快相关工作进度，杜绝先谋钱再谋事
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 84.25 | 良
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--24
项目支出绩效自评表
公开24表
编制单位： | 云南冶金高级技工学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 学费住宿费收入专项资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南冶金高级技工学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 150 |  | 150 |  | 150 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 100
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为促进我省中等职业教育的发展，解决我省高中教育发展缓慢的现状，加快普通高中教育发展，根据学校办学规模和履职要求，为学生正常的学习生活提供保证,2024年度保证学生入住率90%以上，学生学习生活保障率90%以上，学生满意度90%以上。 | [5 empty] | 学费住宿费收入专项资金弥补了学校的办学经费的同时也为学生的学习生活提供了保障，美化优化了学生的生活条件，提高学生的在校期间的舒适度。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 学生入住率 | > | 90 | % | 98 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 保障学生学习生活时效 | = | 1 | 年 | 1 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 学生学习生活保障率 | > | 90 | % | 95 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生满意度 | > | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--25
项目支出绩效自评表
公开25表
编制单位： | 云南冶金高级技工学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 职业培训技能提升专项资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南冶金高级技工学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 1000 |  | 1000 |  | 456.99 | 10 | 45.7 | 4.57 | 2024年度全年执行数为456.99万元，执行率为45.70%，因部分项目开展后尚未到培训成本结算时点、付款审批流程暂未提交，故相关款项暂未支付，今后将加强项目收付款的跟进以提升执行率。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 1000 |  | 1000 |  | 456.99 |  | 45.7
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据政策积极开展职业培训技能提升活动，提高学校办学能力和质量的同时为企业创造人才价值，取得的收入用于支持日常办学，保证学校有序稳步发展，按照培训实施方案，2024年度完成技能人才培养12000人次，为云南省技能人才培养做出应尽的义务和贡献。 | [5 empty] | 工学一体校企结合的新型学徒培训在提高学校办学能力的同时也为企业培养了一批在职在岗的技能人才，助力了企业的生产经营发展，培训收益也为学校日常办学提供了补充，落实了国家技工教育、人才培养、战略转型的相关政策。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 培训人次 | >= | 12000 | 人次 | 12000 | 16 | 16
产出指标 |  | 质量指标 | 培训合格率 | >= | 92 | % | 95 | 17 | 17
产出指标 |  | 时效指标 | 培训完成时限 | <= | 1 | 年 | 1 | 17 | 17
效益指标 |  | 社会效益 | 业务涉及云南省地州 | >= | 16 | 处 | 16 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 培训人员满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 94.57 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--26
项目支出绩效自评表
公开26表
编制单位： | 云南冶金高级技工学校 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南冶金高级技工学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 374 |  | 368.03 | 10 | 98.4 | 9.84
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 374 |  | 368.03 |  | 98.4
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为切实履行学校职能和发展目标，聘用编外人员补充教学及日常运转工作力量的不足 | [5 empty] | 聘用的编外人员完成了学校安排的工作任务，为学校分担了日常教学与运转的工作压力，与在职教职工一同为学校履行了职能与发展的工作目标
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 质量指标 | 工作任务完成率 | >= | 90 | % | 95 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 教学及运转保证率 | >= | 90 | % | 95 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 聘用单位满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.84 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入