## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省人力资源和社会保障厅信息中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 人力资源社会保障网络安全和信息化专项资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省人力资源和社会保障厅信息中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 900 |  | 900 |  | 890.93 | 10 | 98.99 | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 | 900 |  | 900 |  | 890.93 |  | 98.99
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成基础信息库、基础平台、基础网络建设，全面提升基础承载能力，初步形成跨地区远程办理、跨层级联动办理、跨部门协同办理的数据资源融合共享应用新模式，初步建成促进“互联网+人社”发展的创新能力体系，坚持安全有序，处理好创新发展与保障安全的关系，提高云南省人力资源和社会保障厅及所属下级单位系统运维能力，完成督查整改覆盖情况暨处置数量2次及以上，定期运维数量12次及以上，系统全年正常运行时长达到8688小时等。同时，要建立健全培训和交流的长效机制，加强信息化队伍建设，培养一支能担当、懂政策、熟业务、技术精的复合型人才队伍。 | [5 empty] | 完成2024年“人力资源社会保障网络安全和信息化专项资金”项目招采、支付等工作，有效保障云南省人力资源和社会保障厅网络安全和信息化工作。其中，2024年公开招标预算866万元，中标金额累计856.93万元，交回政府采购结余指标9.07万元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 督查整改覆盖情况暨处置数量 | >= | 2 | 次 | 2 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 定期运维数量 | >= | 12 | 次 | 12 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 数据共享数量 | = | 200000000 | 条 | 200000000 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 风险分析和安全评估数量 | = | 2 | 次 | 2 | 15 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 各类应用系统可用性暨停机时间 | < | 3 | 天 | 0 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 安全相应处置及时性 | < | 1 | 小时 | 0 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 安全事故控制率 | < | 1 | % | 0 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 系统全年正常运行时长 | >= | 8688 | 小时 | 8688 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 部门满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.9 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入