## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省人力资源咨询服务中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省人力资源咨询服务中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 362 |  | 362 |  | 362 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 362 |  | 362 |  | 362 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年目标：第一12333咨询电话接电量不低于650000个。 第二， 12333咨询电话综合接通率不低于80％。 第三，12333咨询电话群众满意率不低于95％（以优秀为标准）。第四，12333咨询员人数不低于40人。 第五，加强12333咨询队伍建设,健全电话咨询标准体系，规范服务形象。第六，加大12333宣传力度，提升宣传效果 。 | [5 empty] | 1.2024年，云南省12333咨询服务热线来电总量总量102万个，云南12333短信平台发送短（彩）信1854万条，累计服务群众2060万人次，群众满意率99.87%。综合接通率97.24%。2.通过“云南12333”微信公众号发布群众关心关注的人社惠企利民政策信息45期230条，总点击阅读量67.9万次，新增关注人数15.3万，累计关注人数近104万。3.网下线下送政策、送服务，组织业务骨干和青年党员志愿者进社区、企业、校园，推动人社惠企利民政策到基层。2024年省、州（市）、县（区）三级联动现场服务近7万余人次，发放宣传资料近2万份，服务老年群众及就业群体23.4万人次。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89.5
产出指标 |  | 数量指标 | 12333外聘咨询员人数 | = | 40 | 人 | 39 | 5 | 4.5 | 2024年年底一名12333咨询热线接电工作人员辞职。改进措施：正在积极补充一名12333咨询服务热线接电工作人员，确保年终完成40人的绩效指标。
产出指标 |  | 数量指标 | 12333咨询电话接电量 | >= | 650000 | 个 | 1020428 | 45 | 45 | 2024年12333接电数量以接电系统实际统计为准,。2024年指标设置参照2023年进行预计，偏离原因：2024年9月13日，人力资源社会保障部发布《关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》，涉及延退政策、养老保险缴纳、养老保险缴纳年限计算等问题的咨询来电增加显著。改进措施：2026年预算绩效目标设置时，将2023年-2025年三年内平均年度接电量综合纳入绩效指标设置依据。
效益指标 |  | 社会效益 | 12333咨询电话综合接通率 | >= | 80 | % | 97.24 | 30 | 30 | 2024年12333咨询电话综合接通率以接电系统统计为准
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 12333咨询电话群众满意率 | >= | 95 | % | 99.87 | 10 | 10 | 2024年12333咨询电话群众满意率以接电系统实际统计数据为准
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.5 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省人力资源咨询服务中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 12333人力资源服务专项资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省人力资源咨询服务中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 123.38 |  | 123.38 |  | 122.68 | 10 | 99.43 | 9.94
|  | 其中：当年财政拨款 | 123.38 |  | 123.38 |  | 122.68 |  | 99.43
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年目标：第一12333咨询电话接电量不低于650000个。 第二， 12333咨询电话综合接通率不低于80％。 第三，12333咨询电话群众满意率不低于95％（以优秀为标准）。第四，12333咨询员人数不低于40人 。第五，加强12333咨询队伍建设,健全电话咨询标准体系，规范服务形象。第六，加大12333宣传力度，提升宣传效果 。 | [5 empty] | 1.2024年，云南省12333咨询服务热线来电总量总量102万个，云南12333短信平台发送短（彩）信1854万条，累计服务群众2060万人次，群众满意率99.87%。综合接通率97.24%。2.通过“云南12333”微信公众号发布群众关心关注的人社惠企利民政策信息45期230条，总点击阅读量67.9万次，新增关注人数15.3万，累计关注人数近104万。3.网下线下送政策、送服务，组织业务骨干和青年党员志愿者进社区、企业、校园，推动人社惠企利民政策到基层。2024年省、州（市）、县（区）三级联动现场服务近7万余人次，发放宣传资料近2万份，服务老年群众及就业群体23.4万人次。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89.5
产出指标 |  | 数量指标 | 12333咨询电话接电量 | >= | 650000 | 个 | 1020428 | 45 | 45 | 2024年12333接电数量以接电系统实际统计为准,。2024年指标设置参照2023年进行预计，偏离原因：2024年9月13日，人力资源社会保障部发布《关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》，涉及延退政策、养老保险缴纳、养老保险缴纳年限计算等问题的咨询来电增加显著。改进措施：2026年预算绩效目标设置时，将2023年-2025年三年内平均年度接电量综合纳入绩效指标设置依据。
产出指标 |  | 数量指标 | 12333外聘咨询员人数 | = | 40 | 人 | 39 | 5 | 4.5 | 2024年年底一名12333咨询热线接电工作人员辞职。改进措施：正在积极补充一名12333咨询服务热线接电工作人员，确保年终完成40人的绩效指标。
效益指标 |  | 社会效益 | 12333咨询电话综合接通率 | >= | 80 | % | 97.24 | 30 | 30 | 2024年12333咨询电话综合接通率以接电系统统计为准
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 12333咨询电话群众满意率 | >= | 95 | % | 99.87 | 10 | 10 | 2024年12333咨询电话群众满意率以接电系统实际统计数据为准。
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.44 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入