## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省人力资源和社会保障厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省人力资源和社会保障厅
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 12600 |  | 12600 |  | 12600 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 12600 |  | 12600 |  | 12600 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 3年期间，预计要评选并奖励享受省政府特殊津贴的专家人员、要招收博士后定向培养人员、要资助国家博士后站、要遴选资助博士后科研项目、奖励优秀博士后成果、设立省级博士后站、要举办博士后学术交流活动、要设立专家基层科研工作站、要开展鼓励专业技术人员到基层服务，资助服务期满人员、要开展“万人计划”青年拔尖人才遴选工作，资助已入选“万人计划”青年拔尖人才、要开展省有突出贡献的优秀专业技术人才选拔工作、要评选“云南省科技兴乡贡献奖”、要组织开展云南省享受国务院特殊津贴人员、省政府特殊津贴人员、省有突出贡献的优秀专业技术人才的评选工作、要评选“万人计划”青年拔尖人才、省有突出贡献的优秀专业技术人才、要开展特殊人才晋升高级职称、云南省正高级工程师、云南省技工院校正高级讲师、副高级讲师、讲师等各类人才项目选拔评审会。还要制作专业技术人员职称证书。建设职称评审信息化系统。通过专业技术人员继续教育公共服务平台为专业技术人员提供继续教育服务、举办云南省专业技术人才知识更新工程省级高级研修班，培养高层次人才工作。 | [5 empty] | 2021年，实施了享受省政府特殊津贴专家等人才专项评选，99人享受省政府特殊津贴；100名博士后获定向培养资助，设立并资助10个省级博士后站，投入省级博士后科研基金300万元，科研项目资助58个，优秀成果奖励16个；参加全国第一届博士后创新创业大赛并获“优秀组织奖”、3个铜奖、7个优秀奖，开展专业技术人员职称资格评审，开展专业技术人员继续教育，举办16期云南省专业技术人员知识更新工程省级高级研修班，不断加强专业技术人才队伍建设。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 专业技术人才省级高级研修培训期数 | >= | 15 | 期 | 16 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 博士后定向培养招收人数 | >= | 100 | 人 | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 奖励优秀博士后成果数量 | >= | 20 | 人 | 74 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 省级博士后站数量 | >= | 10 | 个 | 10 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 博士后站资助数量 | >= | 20 | 个 | 10 | 4 | 2 | 国家级博士后站设站工作未开展
产出指标 |  | 数量指标 | 职称证书制作总数 | >= | 200000 | 本 | 200000 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 省博士后科研基金博士后研究项目资助数量 | >= | 50 | 个 | 58 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 省博士后科研基金博士后站资助数量 | >= | 20 | 个 | 20 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 博士后学术交流活动举办次数 | >= | 3 | 次 | 1 | 4 | 2 | 因疫情影响，学术交流活动同博士后创新创业大赛一并开展
产出指标 |  | 数量指标 | 享受省政府特殊津贴专家评选人数 | >= | 100 | 人 | 99 | 4 | 3 | 有一人因收到举报，取消入选资格。
产出指标 |  | 数量指标 | 专业技术人员职称评审人数 | >= | 1000 | 人 | 25000 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益指标 | 到基层服务的专业技术人员考核合格率 | >= | 90 | % | 100 | 6 | 6
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 专家基层科研工作站考核合格率 | >= | 90 | % | 90 | 6 | 6
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 博士后站考核合格率 | >= | 90 | % | 90 | 6 | 6
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 博士后定向培养人员考核合格率 | >= | 90 | % | 90 | 6 | 6
效益指标 |  | 可持续影响指标 | “万人计划”青年拔尖人才培养人员定期考核合格率 | >= | 90 | % | 90 | 6 | 6
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 评审结果社会认可度 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 专业技术人员网络继续教育服务满意度 | >= | 90 | % | 90 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 职称评审信息化服务满意度 | >= | 90 | % | 90 | 3 | 3
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 95 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省人力资源和社会保障厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 人力资源社会保障专项资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省人力资源和社会保障厅
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 2339.79 |  | 2339.79 |  | 2339.79 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 2339.79 |  | 2339.79 |  | 2339.79 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、人社宣传专项经费：目标是保证当年政策宣传、舆情监控、信息平台运转的正常开展。2、农民工服务工作：目标是加强农民工的职业技能培训、培育农民工劳务品牌、扩大农民式享受城镇公共服务范围、家庭服务做作业人员培训和建立驻外省市农民工工作服务站。3、综合统计调查研究：目标是全面编制、评估全省人社事业发展规划，保障全省人社事业发展及做好社会保障服务工作。4、仲裁办案专项：目标是圆满完成劳动人事争议案件、事业单位人员申诉公正案件办理工作，劳动人事争议案件法定期限内结案率达到100%。5、职业年金投资运营：目标是通过市场化投资运营，实现基金保值增值，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平。6、劳动争议调解专项：目标是2020年完成拟订、完善劳动争议调解制度，指导和协调调解工作，组织调处重大劳动人事争议案件，组织调解员培训，使调解达成率实现96%以上。7、劳动保障监察专项：目标是到2020年，形成制度完备、责任落实、监管有力的治理格局，使拖欠农民工工资问题得到根本遏制，实现习近平总书记关于“根治欠薪”的目标要求。8、基金监督管理专项：目标是开展全省基金监管人员培训，开展社会保险基金专项检查，会计师事务所审计以及移送工作等完成，实现社会保险基金保值增值和安全可持续。9、全省事业单位人事管理专项：目标是推动人社服务事项网上受理、办理、反馈、办结，2023年底实现清单内事项网上可办率省级不低于90%。10、省部级以上荣誉称号获得者休假疗养：目标是完成当年获省部级以上荣誉称号人员的休假疗养工作任务。11、沪滇合作人才培训：目标是在上海举办高层次人才研修班，培训党政机关公务员、企事业单位专业技术人员、经营管理人才8个班，每个班培训50人，培训12天，共培训400人。12、云南省省院省校合作人才培训项目：目标是在省内外高校培训党政机关公务员、企事业单位专业技术人员、经营管理人才4000人。在省外高校举办人才研修班，培训党政机关公务员、企事业单位专业技术人员、经营管理人才3个班240人培训7天。13、数字档案室建设：目标是实现文书档案数字化和档案管理信息化。14、综治维稳安全生产：目标是将政通办公区可能会造成生产安全隐患的设施进行维修维护。 | [5 empty] | 1.行政审批处完成人社部要求的2021年人社系统练兵大比武工作，分别组织参加片区赛，晋级赛。省级区域赛等 2.办公室完成厅机关各业务处室印刷，维修，完成数字档案化工作 3.表彰奖励办公室圆满完成省政府抗疫先进表彰工作 4.工资福利管理信息决策支持系统升级及运维工作 5.政策法规处报销行政复议培训班费用 6.社会保险基金处完成基金安全评估工作 7.规划财务处圆满完成内部审计、资产清查，财政性专项资金绩效评估工作。全省社保基金核算一体化工作 8.调解仲裁处顺利举办调解仲裁业务经办人员培训班
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 事业单位定向招聘招聘岗位数 | = | 2000 | 个 | 2000 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 抽查覆盖率 | >= | 50 | % | 50 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 建立人社部门定额标准体系的数量 | >= | 2 | 个 | 2 | 8 | 8
产出指标 |  | 质量指标 | 业务档案电子综合应用系统使用单次故障停机时间 | <= | 4 | 次 | 4 | 8 | 8
产出指标 |  | 时效指标 | 完成2021年人社核心数据发布时间截点 | = | 2021年7月1日前完成 | 年-月-日 | 2021年7月1日前完成 | 8 | 8
产出指标 |  | 时效指标 | 形成全省人社事业发展“十四五”规划中期评估报告的时间截点 | = | 2021年6月30日前 | 年-月-日 | 2021年6月30日前 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 按月足额支付工资率 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 全省机关事业单位职业年金年度投资综合收益率 | >= | 云南省同期CPI指数 | % | 云南省同期CPI指数 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 机关事业单位职业年金投资运营基金率 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 省本级社会保险个人权益告知信息查询满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 劳动保障监察和仲裁参训人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 云南省人力资源和社会保障厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 职业能力建设工作专项资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省人力资源和社会保障厅
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 3328 |  | 3328 |  | 3328 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 3328 |  | 3328 |  | 3328 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、技能人才专项经费：项目符合省政府工作目标，《云南省人民政府关于印发云南省技能强省行动计划的通知》中提出：到2023年，培养300名“云南首席技师”、2万名“云南技师”、30万名“云南技工”、40万名“云南工匠”，职业教育在校生规模达到140万人左右，培训各类劳动者总量达1000万人次以上。全省技工院校培养规模达30万人次。建成15个国家级高技能人才培训基地、5个省级高技能人才培训基地。以世界技能大赛为龙头，广泛开展技能大赛。每3年组织1次全省高技能人才表彰。省级组织开展“技能强省示范县”、“云南技能品牌”命名活动。 " 二、青年技能人才培养工程项目经费：《人力资源社会保障部关于推进技工院校改革创新的若干意见》指出（第3页第二段画线部分）：技工院校是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分。技师学院主要承担通过学制教育培养高级工以上技能人才任务，属职业教育高层次技能人才培养范畴。高级技工学校主要承担中级工、高级工培养任务，普通技工学校主要承担中级工培养任务，属中等职业教育。技工院校是构建劳动者终身职业培训体系的重要载体，是培养技能人才的重要平台，是承担技工教育、职业培训、技能鉴定、竞赛集训、公共实训、就业服务等工作的综合性技工教育培训基地。针对云南省技能人才短缺的实际，省委、省政府在《关于创新体制机制加强人才培养的意见》明确提出(第4页第一段画线部分):实施青年技能人才培养工程。项目符合国家、省委、省政府确定的人才培养目标。 具体目标： 1.支持315名“万人计划”首席技师开展2021年度工作； 2.支持2020年新认定的1个省级高技能人才培训基地开始建设； 3.举办“弘扬爱国奋斗精神建功立业新时代”培训班一期 4.青年技能人才培养工程拟补助学生2万人。 5.印制招生宣传简报1万张； 6.印制招生宣传折页2万张； 7.印制招生宣传简章2万张； 8.召开全省技工院校招生工作会。 | [5 empty] | 1.2021年支持283名首席技师、2022年支持244名首席技师开展工作。 2.2021年下拨400万资金支持滇西应用技术大学珠宝学院建设省级高技能人才培训基地。 3.2021年认定20个技能品牌。 4.2021年认定100名农村拔尖乡土人才。 5.2021年印制40000册技工院校毕业证、1000套民办培训学校办学许可证、100套农村拔尖乡土人才证书。 6.2021年实施青年技能人才培养工程，对19000名学生给予补助。 7.2021年5月召开全省职业能力建设工作暨技工院校招生工作会议。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 支持“万人计划”首席技师开展工作人数 | >= | 283 | 人 | 283 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 省级高技能人才培训基地 | >= | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 举办“弘扬爱国奋斗精神建功立业新时代”培训期数 | = | 1 | 期 | 未开班 | 10 | 10 | 明市新冠肺炎疫情形势紧张，经请示厅领导停办
产出指标 |  | 数量指标 | 云南省青年技能人才培养工程完成补助学生人数 | >= | 20000 | 人 | 19000 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 印制技工院校印制招生宣传简报数 | >= | 35000 | 份 | 40000 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 受助学生数 | = | 9100 | 人 | 19000 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 通过培训实现技术人才就业率 | >= | 97 | % | 97.28 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 毕业生就业率 | >= | 90 | % | 97.28 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 技术人才对工作的反馈满意度 | >= | 80 | % | 81 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 学生实现就业后，学校、行业、企业（集团）、学生（家长）满意度 | >= | 80 | % | 81 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--25
项目支出绩效自评表
公开25表
编制单位： | 云南省人力资源和社会保障厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 创业担保贷款省级贴息专项转移支付补助资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省人力资源和社会保障厅
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 53256 |  | 53256 |  | 53256 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 53256 |  | 53256 |  | 53256 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 3年扶持创业24万人以上，发放贷款420亿元以上，带动就业60万人左右。按规定给予当年及前三年存量贷款给予贴息。 | [5 empty] | 2021年完成扶持8.5万人，发放贷款153.58亿元，带动就业24.05万人
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 时限内完成小额担保贷款扶持的创业人数 | >= | 80000 | 人 | 85092 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益指标 | 推动银行业金融机构新增发放小额担保贷款额 | = | 140 | 亿元 | 153.58 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益指标 | 带动吸纳就业人数 | >= | 200000 | 人 | 240504 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 扶持创业人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--30
项目支出绩效自评表
公开30表
编制单位： | 云南省人力资源和社会保障厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省对下人力资源社会保障专项资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省人力资源和社会保障厅
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 19435.98 |  | 19435.98 |  | 19435.98 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 19435.98 |  | 19435.98 |  | 19435.98 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.关于专业技术人才专项培养奖励和管理的工作： 每两年评选奖励“省有突出贡献优秀专业技术人才”120名；每年评选奖励“享受省政府特殊津贴专家”100名；每三年评选奖“云南省科技兴乡贡献”200名，到2020年，支持每个县设立2-3个专家基层科研工作站；加强博士后人才培养，每年招收100名定向培养博士后人员，争取2020年我省博士后站总数达到100个左右；用5年左右时间，培养青年拔尖人才2000名左右； 3.关于高技能人才专项补助工作方面： 3.1.技能人才专项经费： 3.1.1.支持“万人计划”首席技师开展2021年、2022年、2023年度工作； 3.1.2.支持2021年、2022年、2023年新认定的省级高技能人才培训基地开始建设； 3.1.3.命名“技能强省示范县”、“云南技能品牌”； 3.1.4.表彰奖励云南省拔尖农村乡土人才； 3.1.5.印制招生宣传简报、折页、简章； 3.1.6.每年召开全省技工院校招生工作会。 3.2.青年技能人才培养工程项目经费： 3.2.1.投入省本级资金向符合条件的省属技工院校发放补助资金 3.2.2.投入省对下资金向符合条件的州市技工院校发放补助资金。 4.关于就业见习省级生活补助工作方面： 我省将组织10000名青年参加就业见习，见习基地留用比例继续保持在30%以上，促进我省失业青年实现就业创业，就业见习补贴发放准确率为100%。通过网络推荐招聘、组织现场供需交流会、就业服务机构推荐等方式，组织失业青年到见习单位参加就业见习。组织失业青年与见习单位招开供需交流会，搭建毕业生与见习单位双向选择平台，促进有见习意愿的失业青年顺利参加就业见习。加大宣传力度。采取多种形式，大力宣传青年就业见习的政策，营造失业青年积极参与和全社会关心支持青年就业见习的良好氛围，确保就业见习目标任务的实现。 5.关于新发放创业担保贷款扶持创业服务补助工作方面： 3年扶持创业24万人以上（其中创业担保贷款扶持创业12万人以上），发放贷款420亿元以上，带动就业60万人左右。按规定给予创业担保贷款扶持创业服务补助。 6.关关于三支一扶工作：完成我省2021年-2023年招募名额计划，2021年-2023年服务期满的三支一扶大学生就业率达到90%以上；“三支一扶”人员工作生活补助发放率达100%； | [5 empty] | 一、关于专业技术人才专项培养奖励和管理的工作：1.2021年资助2019年50个站第三年经费和2020年50个站第一年经费，共100个专家基层科研工作站，需资助经费100个*10万元/年*个=1000万元。2.2020年鼓励专业技术人员到基层服务共234万元=2021年31名（31人×2年×1万元/人/年=62万元）+4名2年服务期满后继续开展服务工作（4人×1年×1万元/人/年=4万元）+省委选派迪庆怒江脱贫攻坚专项人才98名至基层开展服务（98人×1年×1万元/人年=98万元）+省委选派到昭通市昭阳区靖安、鲁甸县卯家湾2个大型跨县易地搬迁安置点70名教育医疗帮扶人才（70人×1年×1万元/人年=70万元） 二、关于高技能人才专项补助工作方面 1.2021年支持283名首席技师、2022年支持244名首席技师开展工作。 2.2021年下拨400万资金支持滇西应用技术大学珠宝学院建设省级高技能人才培训基地。 3.2021年认定20个技能品牌。 4.2021年认定100名农村拔尖乡土人才。 5.2021年印制40000册技工院校毕业证、1000套民办培训学校办学许可证、100套农村拔尖乡土人才证书。 6.2021年实施青年技能人才培养工程，对19000名学生给予补助。 7.召开全省职业能力建设工作暨技工院校招生工作会议。 三、关于就业见习省级生活补助工作方面；2021年，我省共组织15215名失业青年参加就业见习，见习基地留用比例为32.47%，就业见习补贴发放准确率达100%，圆满完成了10000名青年参加就业见习的目标任务。 四、三支一扶方面；完成我省2021年招募695人，完成2021年度招募任务。2021年服务期满的三支一扶大学生就业率达到95%以上；“三支一扶”人员工作生活补助发放率达100%； 五、2021年全年发放85092笔贷款（其中个人
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 资助第四批服务期满人数 | >= | 35 | 人 | 203 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 专家各州市基层科研工作站数量 | >= | 2 | 个 | 2 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 支持“万人计划”首席技师开展工作人数 | >= | 288 | 个 | 145人 | 3 | 3 | 2021年度共拨283名首席技师工作经费，省对下145人。
产出指标 |  | 数量指标 | 省级高技能人才培训基地个数 | >= | 1 | 个 | 1 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 云南省农村拔尖乡土人才表彰人数 | >= | 100 | 个 | 100 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 命名“技能强省示范县”、“云南技能品牌” 个数 | >= | 10 | 个 | 20 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 技工院校招生宣传资料份数 | >= | 35000 | 册 | 40000册 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 拟受助学生数 | >= | 9100 | 册 | 19000册 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 享受就业见习补贴人员数量 | >= | 10000 | 人 | 15215 | 3 | 3 | 根据国家人社部等7部委《关于进一步加强就业见习工作的通知》（人社部函〔2020〕66号）明确，2020年、2021年持续扩大见习规模，我省在2019年完成12957人的基础上，2020年完成13128人、2021年完成15215人，圆满完成国家人社部持续两年扩大见习规模的要求。下一步，我们将在国家人社部的指导下，继续开展好我省各项就业见习工作。
产出指标 |  | 数量指标 | 创业担保贷款扶持人数 | >= | 40000 | 人 | 42079 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 完成招募人数 | >= | 500 | 人 | 695 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 组织部下派怒江迪庆服务人数 | >= | 98 | 人 | 98 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 每个设站专家到设站单位服务次数 | >= | 24 | 次 | 24 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 完成小额担保贷款扶持人员的比率 | >= | 90 | % | 90 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 就业见习补贴发放对象准确率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 帮扶智力成果转换率 | >= | 90 | % | 95 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 人才培养，智力科技成果转换率 | >= | 95 | % | 95 | 2 | 2
产出指标 |  | 时效指标 | 就业见习省级生活补贴资金在规定时间内支付到位率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2
效益指标 |  | 经济效益指标 | 服务专家智力技术成果转换对当地造成的经济效益 | = | 95 | % | 95 | 3 | 3
效益指标 |  | 经济效益指标 | 智力帮扶技术指导对当地特色产业造成的经济效益影响 | = | 95 | % | 95 | 3 | 3
效益指标 |  | 经济效益指标 | 完成发放小额担保贷款的发放率 | >= | 90 | % | 105.2 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益指标 | 通过培训实现技术人才就业率 | >= | 97 | % | 97.28 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益指标 | 高技能人才毕业生就业率 | >= | 90 | % | 97.28 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益指标 | 提高青年素质，增强就业能力，促进和稳定就业，见习平均留用率 | >= | 30 | % | 32.47 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益指标 | 完成120000人就业创业的比率 | >= | 90 | % | 95.97 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益指标 | 2021年服务期满的三支一扶大学生就业率 | >= | 90 | % | 95 | 4 | 4
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 技术人才对工作的反馈满意度 | >= | 80 | % | 81 | 2 | 2
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 学生实现就业后，学校，行业、企业（集团），学生（家长）满意度 | >= | 80 | % | 81 | 2 | 2
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | >= | 90 | % | 100 | 2 | 2
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 三支一扶人员、用人单位对项目实施的满意率 | >= | 80 | % | 90 | 2 | 2
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 对技术指导，智力帮扶，人才培养的效果满意度 | >= | 90 | % | 90 | 2 | 2
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--31
项目支出绩效自评表
公开31表
编制单位： | 云南省人力资源和社会保障厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 青年技能人才专项资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省人力资源和社会保障厅
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 2276.2 |  | 2276.2 |  | 2276.2 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 2276.2 |  | 2276.2 |  | 2276.2 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、“青年人才”专项实施。（一）组织青年人才申报评审。按照青年人才专项“用5年时间引进1000名左右青年人才”的总目标。（二）举办云南省青年人才省情研修班。举办青年人才省情研修班，加强对青年人才的政治引领、政治吸纳，深化国情省情认识，提高创新创业热情。（三）组织青年人才扶贫扶智基层行。组织青年人才扶贫扶智基层行活动，为助力脱贫攻坚发挥积极作用。 二、人力资源工作方面：人力资源市场建设。完成人力资源市场服务业从业人员培训计划（领军人才培训，业务负责人），人力资源市场服务业队伍素质进一步提升，人力资源服务业加快发展，市场在人力资源配置中的决定性作用不断凸显，为促进就业和人才资源配置做出积极贡献。人力资源从业人员队伍建设、人力资源数据库（信息化）建设、互联网+人力资源服务人力资源服务产业园建设、人力资源服务标准化建设等，促进人力资源服务业发展。 三、“三支一扶”工作方面： （一）完成我省2021年、2022年、2023年招募名额计划；（二）2021年、2022年、2023年服务期满的三支一扶大学生就业率达到90%以上；（三）“三支一扶”人员工作生活补助发放率达100%；（四）进一步提高高校毕业生“三支一扶”计划在毕业生就业工作中的影响力；（五）在一定程度上缓解2021年、2022年、2023年应届高校毕业生的就业压力；（六）在一定程度上解决我省边远和农村基层单位对人才的需求问题。 | [5 empty] | “青年人才”专项实施。一是按照程序拨付相关经费。按照省人才办统一部署和省财政厅工作要求，及时为145个青年人才领衔项目拨付项目支持经费。落实“弘扬爱国奋斗精神 建功立业新时代”工作要求，拨付云南省青年人才助力乡村振兴和自贸试验区建设服务活动经费。二是加大青年人才联系服务力度。疫情背景下，通过电话、微信等多种方式，加强与用人单位和青年人才的沟通交流，主动协调解决工作、生活中遇到的问题。三是发挥青年人才作用。组织开展云南省青年人才助力乡村振兴和自贸试验区建设服务活动，邀请高层次青年人才为我省自贸试验区和乡村地区提供专题讲座、现场指导、项目合作等人才智力服务，着力推动经济社会发展。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成招募人数 | >= | 500 | 人 | 695 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 整合全省大部分县级人力资源市场的数量 | >= | 300 | 所 | 2949 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益指标 | 应市场需求举办培训班和相关引才活动的数量 | >= | 5 | 次 | 6 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益指标 | 2021年服务期满的三支一扶大学生就业率 | >= | 90 | % | 0.95 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 用人单位对人才工作的满意度 | >= | 90 | % | 0.95 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 三支一扶人员、用人单位对项目实施的满意度 | >= | 80 | % | 0.95 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--36
项目支出绩效自评表
公开36表
编制单位： | 云南省人力资源和社会保障厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 因公出国境经费
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省人力资源和社会保障厅
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 52.05 |  | 52.05 |  | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 其中：当年财政拨款 | 52.05 |  | 52.05 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实现2021年、2022年、2023年《云南省人力资源和社会保障厅因公出国计划》 | [5 empty] | 因疫情原因，未批复出国出境计划
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 时效指标 | 所有计划年内完成 | >= | 0.95 | % | 因疫情原因未批复出国出境计划 | 30 | 30 | 因疫情原因，未出国出境
效益指标 |  | 社会效益指标 | 出国实现访问目的或完成培训任务 | >= | 0.95 | % | 因疫情原因未批复出国出境计划 | 30 | 30 | 因疫情原因，未出国出境
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 出国单位对出国事宜完成情况的满意度 | = | 0.95 | % | 因疫情原因未批复出国出境计划 | 30 | 30 | 因疫情原因，未出国出境
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--37
项目支出绩效自评表
公开37表
编制单位： | 云南省人力资源和社会保障厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 厅本级非税收入成本性支出专项资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省人力资源和社会保障厅
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 3000 |  | 3000 |  | 3000 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| "1.组织各项人事考试（非绝对指标，按照国家、省委省政府、厅安排组织考试），预计报考人员250万人，报考科目546万个，组织实施考试9万场，组织专家、工作人员入闱命题制卷3次，入闱阅卷57次（其中，公务员考试预计组织600名次专家）。 2.为各项专业技术资格考试每年考试合格人员办理证书，为丢失证书考生补办证书60000本。 3.通过组织考试，为党政机关、事业单位选拔人才30000名。 4.通过考试，考生获得职业资格，增加就业人员质量，提高就业率。 5.安全组织实施考试，违纪违规行为处理完成率100%。 6.考生查分处理办结率100%。 " | [5 empty] | “1.组织各项人事考试（非绝对指标，按照国家、省委省政府、厅安排组织考试），报考人数108.08万人，报考科目251.11万个，组织实施考试8.5万场，组织专家、工作人员入闱命题制卷13次，入闱阅卷12次（其中，公务员考试组织430名次阅卷专家）。 2.为各项专业技术资格考试成绩合格人员办理证书，共办理证书19674本，为丢失证书考生补办证书率100%。 3.通过组织考试，为党政机关选拔人才16200名；为企事业单位增加专业技术人才19674人。 4.通过考试，考生获得职业资格，增加就业人员质量，提高就业率。 5.安全组织实施考试，违纪违规行为处理完成率100%。 6.考生查分处理办结率100%。”
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 组织考试项目数 | >= | 38 | 次 | 38 | 13 | 13
产出指标 |  | 数量指标 | 组织考试人次 | = | 85000 | 次 | 85000 | 13 | 13
产出指标 |  | 数量指标 | 证书办理数量 | >= | 20000 | 件 | 19600 | 12 | 12
产出指标 |  | 时效指标 | 发放职业资格证书天数 | <= | 30 | 天 | 30 | 12 | 12
效益指标 |  | 社会效益指标 | 打击、处理违纪违规行为完成率 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7
效益指标 |  | 社会效益指标 | 为党政机关选拔人才数 | >= | 10000 | 人 | 10000 | 8 | 8 | 全年公务员、事业单位、“三支一扶”、选调生、遴选招录聘考试岗位人数约16200人
效益指标 |  | 社会效益指标 | 为企事业单位增加专业技术人才数 | = | 250000 | 人 | 25000 | 8 | 7 | 年度指标值250000人书写错误，应为25000人
效益指标 |  | 社会效益指标 | 增加就业人员，促进就业人数 | >= | 20000 | 人 | 16040 | 7 | 6 | 全年公务员、事业单位、“三支一扶”、选调生招录聘考试岗位人数约16040人
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 考生对考务信息咨询服务回复满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 考生查分处理办结满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--38
项目支出绩效自评表
公开38表
编制单位： | 云南省人力资源和社会保障厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省对下新发放创业担保贷款省级奖励补助资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省人力资源和社会保障厅
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 3957.6 |  | 3957.6 |  | 3957.6 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 3957.6 |  | 3957.6 |  | 3957.6 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 3年扶持创业24万人以上，发放贷款408亿元以上，带动就业60万人左右。按规定应安排奖补资金40800万元，其中省级财政12240万元，中央财政28560万元。 | [5 empty] | 2021年完成扶持8.5万人，发放贷款153.58亿元，带动就业24.05万人
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 扶持创业人数 | >= | 80000 | 人 | 85092 | 17 | 17
产出指标 |  | 数量指标 | 发放贷款额度 | = | 136 | 亿元 | 153.58 | 17 | 17
产出指标 |  | 质量指标 | 创业担保贷款还款率 | >= | 95 | % | 98.15 | 16 | 16
效益指标 |  | 经济效益指标 | 金融机构发放贷款撬动带动（吸纳）就业人数 | >= | 200000 | 人 | 240504 | 15 | 15
效益指标 |  | 经济效益指标 | 符合条件的人员创业担保贷款获得财政贴息的比例 | = | 100 | % | 105.2 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 扶持创业人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--41
项目支出绩效自评表
公开41表
编制单位： | 云南省人力资源和社会保障厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 新发放创业担保贷款省级奖励补助资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省人力资源和社会保障厅
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 122.4 |  | 122.4 |  | 122.4 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 122.4 |  | 122.4 |  | 122.4 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 3年扶持创业24万人以上，发放贷款408亿元以上，带动就业60万人左右。按规定应安排奖补资金40800万元，其中省级财政12240万元，中央财政28560万元。 | [5 empty] | 2021年完成扶持8.5万人，发放贷款153.58亿元，带动就业24.05万人
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 扶持创业人数 | >= | 80000 | 人 | 85092 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 完成时限 | < | 365 | 天 | 287 | 25 | 25
效益指标 |  | 经济效益指标 | 撬动金融机构发放贷款额度 | = | 136 | 亿元 | 153.58 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 城镇登记失业率 | <= | 5 | % | 3.75 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 带动就业人数 | >= | 200000 | 人 | 240504 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 创业担保贷款人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--42
项目支出绩效自评表
公开42表
编制单位： | 云南省人力资源和社会保障厅 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 新发放创业担保贷款工作专项资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省人力资源和社会保障厅
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 115 |  | 115 |  | 115 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 115 |  | 115 |  | 115 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 3年扶持创业24万人以上（其中创业担保贷款扶持创业12万人以上），发放贷款420亿元以上，带动就业60万人左右。按照给予创业担保贷款扶持创业服务补助。 | [5 empty] | 2021年全年发放85092笔贷款（其中个人创业担保贷款42079笔），发放153.58亿元带动就业24.05万人
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 创业担保贷款扶持人数 | >= | 40000 | 人 | 42079 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 小额担保贷款扶持人员完成比率 | >= | 90 | % | 105.2 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益指标 | 促进就业，就业创业人员完成比率 | >= | 90 | % | 105.2 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 创业担保贷款人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。