## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省人力资源和社会保障厅信息中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 政务信息化运维服务项目补助资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省人力资源和社会保障厅信息中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 1271.25 |  | 1181.29 |  | 1124.26 | 10 | 95.17 | 9.52 | 一是完成18个项目招采工作，交回采购结余指标64.84万元。二是因省数据局整合网站，“省人力资源社会保障厅网站运维服务2025年项目”无需重复开展，交回项目预算4万元。三是劳动关系处申请交回“省人力资源社会保障厅专项购买云南省电子劳动合同应用服务2025年项目”预算78.15万元。上述累计交回资金146.99万元，致资金执行进度未达到100%，下一步我单位严格按照批复开展工作。
|  | 其中：当年财政拨款 | 1271.25 |  | 1181.29 |  | 1124.26 |  | 95.17
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过省数据局建设的省级政务信息化项目管理平台申报政务信息化服务类项目，按照备案意见和实施方案等开展2025年政务信息化服务类项目，坚持安全有序、资源整合，处理好创新发展与保障安全的关系，确保云南省人力资源和社会保障厅及所属下级单位业务系统等应用系统正常稳定运行，做好运维台账记录，及时修复、完善各类潜在漏洞，根据国家最关最新政策调整升级系统功能，适应社会需求。 | [5 empty] | 严格按照省数据局批复开展政务信息化运维项目采购工作，完成15个项目公开招标、2个项目框架协议采购及2个项目内控采购，交回2个不开展项目的预算资金。运维服务为省人力资源社会保障厅各类系统与平台的平稳运行提供可靠保障。交回资金的2个项目：一是“省人力资源社会保障厅网站运维服务2025年项目”（4万元）因省数据局网站整合无需开展，二是“省人力资源社会保障厅专项购买云南省电子劳动合同应用服务2025年项目”（78.15万元）由项目申报单位劳动关系处提出交回申请。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 质量指标 | 定期运维数量 | >= | 12 | 次 | 12 | 30 | 30
产出指标 |  | 质量指标 | 安全报告数量 | >= | 2 | 次 | 2 | 20 | 20
效益指标 |  | 可持续影响 | 系统正常运行时长 | >= | 8688 | 小时 | 8688 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 使用人员满意度度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.52 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省人力资源和社会保障厅信息中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 人力资源社会保障网络安全和信息化专项资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省人力资源和社会保障厅信息中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 118 |  | 118 |  | 92.3 | 10 | 78.22 | 7.82 | 一是交回1个公开招标项目采购结余指标0.7万元。二是需跨年开展设备采购，申请结转项目资金25万元。上述累计交回资金25.7万元，致资金执行进度未达到100%，下一步我单位严格按照批复开展工作。
|  | 其中：当年财政拨款 | 118 |  | 118 |  | 92.3 |  | 78.22
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成基础信息库、基础平台、基础网络建设，全面提升基础承载能力，初步形成跨地区远程办理、跨层级联动办理、跨部门协同办理的数据资源融合共享应用新模式，初步建成促进“互联网+人社”发展的创新能力体系，坚持安全有序，处理好创新发展与保障安全的关系，提高云南省人力资源和社会保障厅及所属下级单位信息化支撑能力。按照2025年预算编制要求，将政务信息化项目从该项目中分离出去，保留信息化费用项目。 | [5 empty] | 2025年完成"省人力资源社会保障厅网络安全和信息化监理服务项目"、"省人力资源社会保障厅网络安全和信息化建设法律顾问服项目"采购工作，组织开展云南人社系统网络和数据安全培训，依规支付"云南省社会保险基金财务核算一体化系统升级改造2024年项目（监理服务）"款、权益短信费、差旅费、耗材等支出,较好地保障了省人力资源社会保障厅网络安全和信息化相关工作的实施。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 时效指标 | 监理和法审时效 | < | 3 | 天 | 2 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 安全事故控制率 | < | 1 | % | 0 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 部门满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 97.82 | 优

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省人力资源和社会保障厅信息中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 政务信息化建设项目补助资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省人力资源和社会保障厅信息中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 249 |  | 249 |  | 11.62 | 10 | 4.67 | 0.47 | 1个项目完成公开招标正在建设中，项目尾款尚未支付。1个项目未取得批复文件，交回项目预算资金。
|  | 其中：当年财政拨款 | 249 |  | 249 |  | 11.62 |  | 4.67
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过省数据局建设的省级政务信息化项目管理平台申报政务信息化建设类项目，按照报批意见和可行性研究报告等开展2025年政务信息化建设项目，按照国家、省有关要求完成基础信息库、基础平台、基础网络等建设，全面提升基础承载能力形成跨地区远程办理、跨层级联动办理、跨部门协同办理的数据资源融合共享应用新模式，建成促进“互联网+人社”发展的创新能力体系。同时，信息化建设类项目需提级审批，项目建设以最终批复为准，建设到达标准通过项目验收。 | [5 empty] | 2025年“政务信息化建设项目补助资金”包括2个项目。一是“省人力资源社会保障厅云南省外国专家项目管理信息系统建设2025年项目”，该项目按照省数据局批复完成公开招标，项目按照合同约定实施建设中，二是“省人力资源社会保障厅云南省工资福利信息管理决策支持系统安全可靠技术应用替代2025年项目”未取得立项批复，交回项目预算资金。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 质量指标 | 信息系统建设变更率 | <= | 5 | % | 0 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 系统正常运行时长 | >= | 8868 | 小时 | 0 | 30 | 30 | 项目正在建设中。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 使用人员满意度度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90.47 | 优